## BEP
Název procesu | Schválení a aktualizace BEP
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok
Název kroku | Nahrání BEP | Schválení / připomínky k BEPu | Podpis Objednatele
Odpovědná strana | Zhotovitel | Zástupce objednatele | Zástupce objednatele
Deadline na plnění kroku | 5dní | 15 dní | 3 dny
Informované osoby
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Odpovědná osoba nahraje koncept BEP a schválí krok. | Odpovědná strana zkontroluje, připomínkuje Návrh BEP, případně schválením kroku schválí. | Odpovědná osoba podepíše dokument.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením
Doby trvání jednotlivých kroků jsou uvažovány v pracovních dnech.

## DiMS
Název procesu | Schválení aktualizace DIMS
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok
Název kroku | Předložení DIMS k odsouhlasení | Schválení TDS | Schválení SpS, podpis
Odpovědná strana | Zhotovitel | Zástupce objednatele | Zástupce objednatele
Deadline na plnění kroku | 7 dní | 7 dní | 2 dny
Informované osoby
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Zhotovitel předloží model k odsouhlasení. | TDS zpracuje připomínky. | Odpovědná strana el.podepíše dokument.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením
Doby trvání jednotlivých kroků jsou uvažovány v pracovních dnech.

## HMG
Název procesu | Schválení aktualizace DIMS
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok
Název kroku | Předložení DIMS k odsouhlasení | Schválení TDS | Schválení SpS, podpis
Odpovědná strana | Zhotovitel | Zástupce objednatele | Zástupce objednatele
Deadline na plnění kroku | 7 dní | 7 dní | 2 dny
Informované osoby
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Zhotovitel předloží model k odsouhlasení. | TDS zpracuje připomínky. | Odpovědná strana el.podepíše dokument.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením
Doby trvání jednotlivých kroků jsou uvažovány v pracovních dnech.

## RDS
Název procesu | Schválení RDS
Krok | 1. krok | 2. krok |  | 3. krok | 4. krok |  | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok
Název kroku | Nahrání předkonceptu RDS | Výrobní výbor | Připomínky ke konceptu RDS |  | Zapracování připomínek ke konceptu RDS - vydání čistopisu | Kontrola zapracování připomínek |  | El. Podpis | El. Podpis | Tisk x paré | Nahrání podepsané RDS do AspeHub
Odpovědná strana | GP Zhotovitele | Odpovědné strany | TDS |  | GP Zhotovitele | TDS |  | Zhotovitel | Odpovědná osoba objednatele | GP zhotovitele | Proconom
Deadline na plnění kroku |  |  | 15 dní |  | 10 dní | 5 dní |  | 1 den | 1 den | 7 dní | 3 dny
Informované osoby |  |  | SO XXX |  |  | SO XXX
Deadline informovaných osob |  |  | 10 dní |  | 7 dní | 3 dny
Popis kroku | Zhotovitel nahraje do DMS do příslušné složky předkoncept RDS. Svolá výrobní výbor min. x dní před jeho konáním a seznámí objednatele se změnami dokumentace. | Proběhne jednání Výrobního výboru, kde budou vzneseny technické připomínky k zapracovní do konceptu. Odpovědná strana nahraje zápis z VV do DMS. | TDS zpracuje připomínky. Odpovědná osoba vypracuje souhrn připomínek, které vloží do komentáře. Pokud tým SpS rozhodne, že připomínek je velké množství, tak vrátí krok zhotovitele ke zpracování nového konceptu. |  | Tým přípravy zhotovitele zapracuje souhrnné připomínky, digitálně podepíše a vloží čistopis do příslušné složky v DMS. | Kontrola zapracování připomínek. Pokud tým SpS dojde k názoru, že připomínky nebyly zohledněny, vrátí úkol zpět zhotoviteli. |  | Odpovědná osoba elektronicky podepíše dokument. | Odpovědná osoba elektronicky podepíše dokument. | Odpovědná osoba vytiskne RDS v x paré. | Pracovník společnosti Proconom nahraje podespanou RDS do AspeHub a předá informaci o hotovém úkolu.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## Tepř + KZP
Schvalování - TePř + KZP
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8.krok
Název kroku | Předložení konceptu | Připomínky TDS | Zapracování připomínek | Kontrola zapracování připomínek | Podpis zhotovitele | Schválení Asistentem správce stavby - Vedoucí TDS - podpis | Podpis správce stavby | Nahrání podepsaných TePř + KZP do Aspe
Odpovědná strana | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | SpSt | Proconom
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 1 den | 1 den | 1 den | 3 dny
Informované osoby |  | SO XXX |  | SO XXX
Deadline informovaných osob |  | 8 dní | 5 dní | 3 dny | 3 dny
Popis kroku | Zhotovitel předloží koncept KZP / Tepř. | TDS zpracuje připomínky. Odpovědná osoba vypracuje souhrn připomínek, které vloží do komentáře. | Zhotovitel zapracuje souhrnné připomínky a vloží čistopis do příslušné složky v DMS | Kontrola zapracování připomínek. Pokud tým SpS dojde k názoru, že připomínky nebyly zohledněny, vrátí úkol zpět zhotoviteli. | Informované osoby s povinným vyjádřením digitálně podepíšou dokument. Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok. | Informované osoby s povinným vyjádřením digitálně podepíšou dokument. Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok. | Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok. | Pracovník společnosti Proconom nahraje podepsané dokumenty do AspeHub a předá info o nahrání.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## Materiály, výrobny
Název procesu | Schvalování - Materiály a Výrobny
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok
Název kroku | Předložení návrhu k odsouhlasení | Připomínky TDS | Zapracování připomínek | Kontrola zapracování připomínek | Podpis zhotovitele | Schválení Asistentem správce stavby - Vedoucí TDS - podpis | Podpis správce stavby | Podpis objednatele | Nahrání podepsaných dokumentů do AspeHub
Odpovědná strana | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | SpSt | Odpovědná osoba | Proconom
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 3 dny | 3 dny | 3 dny | 3 dny | 3 dny
Informované osoby |  | SO XXX |  | SO XXX
Deadline informovaných osob |  | 8 dní |  | 3 dny
Popis kroku | Zhotovitel předloží návrh k odsouhlasení. | Odpovědná osoba vypracuje souhrn připomínek, které vloží do komentáře. | Zhotovitel zapracuje souhrnné připomínky a vloží čistopis do příslušné složky v DMS. | Kontrola zapracování připomínek. Pokud tým SpS dojde k názoru, že připomínky nebyly zohledněny, vrátí úkol zpět zhotoviteli. | Zhotovitel digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok. | Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok | Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok | odpovědná osoba objednatele digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok | Pracovník společnosti Proconom nahraje podepsané dokumenty do AspeHub a předá info o nahrání.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## Subdodávky
Název procesu | Schválení subdodávek
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok
Název kroku | Předložení návrhu k odsouhlasení | Schválení TDS | Zhotovitel oznámí zahájení prací subdodavatele | Nahrání podepsaného schválení do AspeHub
Odpovědná strana | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | Proconom
Deadline na plnění kroku |  | 5 dní | 5 dny | 3 dny
Informované osoby
Deadline informovaných osob |  | 3 dní
Popis kroku | Zhotovitel předloží návrh k odsouhlasení. Min 28dní před předpokládaným zahájením prací | Odpovědná osoba zkontroluje návrh subdodavatele. V případě, že má připomínky, krok vrátí zpět zhotoviteli. Pokud je bez připomínek, pak schválí krok. | Zhotovitel je informován, že musí oznámit zahájení prací dozoru stavby minimálně 28 dní před uskutečněním. | Zhotovitel tímto krokem informuje TDS, že subdodavatel schválený tímto workflow započne práce.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## Variace
Název procesu | Schválení variace
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok
Název kroku | Nahrání návrhu variace | Kontrola návrhu variace | Pokyn SpS
Odpovědná strana | Zhotovitel | Zástupce objednatele | Zástupce objednatele
Deadline na plnění kroku |  | 5 dní | 5 dní
Informované osoby
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Zhotovitel nahraje Návrh Variace a posunek krok. | SpS zkontroluje Návrh Variace a v případě připomínek vrátí k dopracování. V případě schválení posun do dalšího kroku. | Odpovědná osoba vydá Pokyn SpS.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením
Doby trvání jednotlivých kroků jsou uvažovány v pracovních dnech.

## Claim
Název procesu | Claim
Krok | 1. krok | 2. krok
Název kroku | Oznámení Claimu | Vyjádření se k podstatě Claimu
Odpovědná strana | Zhotovitel | Zástupce objednatele
Deadline na plnění kroku |  | 42 dní
Informované osoby
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Odpovědná Role nahraje potřebné dokumenty k předkládanému Claimu. Posun do dalšího kroku. | Odpovědná role se do 42dní vyjádří k podstatě Claimu.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## ZBV
Název procesu | Schválení ZBV
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok | 10. krok | 11. krok
Název kroku | Předložení konceptu ZBV | Sdělení souhrnných připomínek ke konceptu ZBV | Zapracování připomínek a předložení opraveného konceptu ZBV | Kontrola zapracování připomínek a sdělení souhrnných připomínek k opravenému konceptu ZBV | Zapracování připomínek k opravenému konceptu a předložení čistopisu ZBV | Kontrola čistopisu ZBV, tvorba schvalovacího stanoviska TA + vložení schvalovacího stanoviska TA do ZBV | Vložení elektronického podpisu - Zhotovitel | Vložení elektronického podpisu - AD | Vložení elektronického podpisu - Správce stavby | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Administrace + Nahrání skenu do Proconom + Upload DSS
Odpovědná strana | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | TDS | Zhotovitel | AD | SpSt | Objednatel | Proconom
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 2 dny | 1 den | 1 den | 1 den | 5 dní
Informované osoby
Deadline informovaných osob |  | 7 dní |  | 4 dny |  | 4 dny
Popis kroku | Odpovědná Role nahraje potřebné dokumenty k ZBV. | Kontrola ze strany týmu Správce stavby a AD. Informované osoby s nutnou připomínkou jsou povinné přidat připomínku. Odpovědná Role následně zkonsoliduje připomínky a vloží do komentáře. | Zapracování připomínek a nahrání nové verze dokumentů. | Kontrola ze strany týmu Správce stavby. Informované osoby s nutnou připomínkou jsou povinné přidat připomínku. Odpovědná Role následně zkonsoliduje připomínky a vloží do komentáře. | Zapracování připomínek a nahrání nové verze dokumentů. | Kontrola ze strany týmu Správce stavby. Informované osoby s nutnou připomínkou jsou povinné přidat připomínku. Odpovědná Role následně vytvoří a vloží schvalovací stanovisko TA. | Zajištění podpisů dle směrnice ŘSD. | Zajištění podpisů dle směrnice ŘSD. | Zajištění podpisů dle směrnice ŘSD. | Zajištění podpisů dle směrnice ŘSD. | Pracovník společnosti Proconom nahraje podepsané ZBV do AspeHub
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením

## ZBV do 20 mil (hidden)
Lancová
Název procesu | ZBV do 20 mil
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok | 10. krok | 11. krok | 12. krok
Název kroku | Předložení konceptu ZBV | Sdělení souhrnných připomínek ke konceptu ZBV | Zapracování připomínek a předložení opraveného konceptu ZBV | Kontrola zapracování připomínek a sdělení souhrnných připomínek k opravenému konceptu ZBV | Zapracování připomínek k opravenému konceptu a předložení čistopisu ZBV | Kontrola čistopisu ZBV, tvorba schvalovacího stanoviska TA + vložení schvalovacího stanoviska TA do ZBV | Vložení elektronického podpisu - Zhotovitel | Vložení elektronického podpisu - AD | Vložení elektronického podpisu - TDS | Vložení elektronického podpisu - Správce stavby | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Administrace + Upload DSS
Odpovědná strana | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Ing. Jan Jíška | Ing. Gabriela Šmejkalová | Martina Veselá | Ing. Jan Štícha | Ing. Tomáš Gross PhD. | Ing. Gabriela Šmejkalová
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 2 dny | 1 den | 1 den | 1 den | 3 dny | 5 dní
Informované osoby |  | David Klíma |  | David Klíma |  | David Klíma | [5 empty] | Nikola Truhlářová
|  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha
|  | Ing. Jiří Jirák |  |  |  | Ing. Jiří Jirák
|  | Ing. Zuzana Vrkoslavová |  |  |  | Ing. Zuzana Vrkoslavová
|  | Ing. Dana Hroudová |  |  |  | Ing. Dana Hroudová
Deadline informovaných osob |  | 7 dní |  | 4 dny |  | 4 dny
Popis kroku | [11 empty] | Pracovník společnosti Proconom nahraje podespanou RDS do AspeHub
Příprava Hochtief - ZBV | Stašková, Rosenthalerová, Řepová

## ZBV do 50 mil (hidden)
Lancová
Název procesu | ZBV do 50 mil
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok | 10. krok | 11. krok | 12. krok | 13. krok
Název kroku | Předložení konceptu ZBV | Sdělení souhrnných připomínek ke konceptu ZBV | Zapracování připomínek a předložení opraveného konceptu ZBV | Kontrola zapracování připomínek a sdělení souhrnných připomínek k opravenému konceptu ZBV | Zapracování připomínek k opravenému konceptu a předložení čistopisu ZBV | Kontrola čistopisu ZBV, tvorba schvalovacího stanoviska TA + vložení schvalovacího stanoviska TA do ZBV | Vložení elektronického podpisu - Zhotovitel | Vložení elektronického podpisu - AD | Vložení elektronického podpisu - TDS | Vložení elektronického podpisu - Správce stavby | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Administrace + Upload DSS
Odpovědná strana | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Ing. Jan Jíška | Ing. Gabriela Šmejkalová | Martina Veselá | Ing. Jan Štícha | Ing. Tomáš Gross PhD. | Ing. Petr Kůrka | Ing. Gabriela Šmejkalová
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 2 dny | 1 den | 1 den | 1 den | 3 dny | 1 den | 5 dní
Informované osoby |  | David Klíma |  | David Klíma |  | David Klíma | [6 empty] | Nikola Truhlářová
|  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha
|  | Ing. Jiří Jirák |  |  |  | Ing. Jiří Jirák
|  | Ing. Zuzana Vrkoslavová |  |  |  | Ing. Zuzana Vrkoslavová
|  | Ing. Dana Hroudová |  |  |  | Ing. Dana Hroudová
Deadline informovaných osob |  | 7 dní |  | 4 dny |  | 4 dny
Popis kroku | [12 empty] | Pracovník společnosti Proconom nahraje podespanou RDS do AspeHub
Příprava Hochtief - ZBV | Stašková, Rosenthalerová, Řepová

## ZBV nad 50 mil (hidden)
Lancová
Název procesu | ZBV nad 50 mil
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok | 5. krok | 6. krok | 7. krok | 8. krok | 9. krok | 10. krok | 11. krok | 12. krok | 13. krok | 13. krok
Název kroku | Předložení konceptu ZBV | Sdělení souhrnných připomínek ke konceptu ZBV | Zapracování připomínek a předložení opraveného konceptu ZBV | Kontrola zapracování připomínek a sdělení souhrnných připomínek k opravenému konceptu ZBV | Zapracování připomínek k opravenému konceptu a předložení čistopisu ZBV | Kontrola čistopisu ZBV, tvorba schvalovacího stanoviska TA + vložení schvalovacího stanoviska TA do ZBV | Vložení elektronického podpisu - Zhotovitel | Vložení elektronického podpisu - AD | Vložení elektronického podpisu - TDS | Vložení elektronického podpisu - Správce stavby | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Vložení elektronického podpisu - Objednatel | Administrace + Upload DSS
Odpovědná strana | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Stašková | Ing. Gabriela Šmejkalová | Ing. Jan Jíška | Ing. Gabriela Šmejkalová | Martina Veselá | Ing. Jan Štícha | Ing. Tomáš Gross PhD. | Ing. Petr Kůrka | Ing. Radek Mátl | Ing. Gabriela Šmejkalová
Deadline na plnění kroku |  | 10 dní | 10 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 2 dny | 1 den | 1 den | 1 den | 3 dny | 1 den | 1 den | 5 dní
Informované osoby |  | David Klíma |  | David Klíma |  | David Klíma | [7 empty] | Nikola Truhlářová
|  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha |  | Ing. Jan Štícha
|  | Ing. Jiří Jirák |  |  |  | Ing. Jiří Jirák
|  | Ing. Zuzana Vrkoslavová |  |  |  | Ing. Zuzana Vrkoslavová
|  | Ing. Dana Hroudová |  |  |  | Ing. Dana Hroudová
Deadline informovaných osob |  | 7 dní |  | 4 dny |  | 4 dny
Popis kroku | [13 empty] | Pracovník společnosti Proconom nahraje podespanou RDS do AspeHub
Příprava Hochtief - ZBV | Stašková, Rosenthalerová, Řepová

## Fakturace
Název procesu | Schválení Fakturace
Krok | 1. krok | 2. krok | 3. krok | 4. krok |  |  | 5. krok
Název kroku | Předložení Záznamu o měření položek | Schválení TDS | Předložení Zjišťovacího protokolu | Schválení TDS | Kontrola a podpis ASpS | Kontrola a podpis SpS | Nahrání do DSS AspeHub
Odpovědná strana | Zhotovitel | SO XXX | Zhotovitel | SO XXX | AS SpSt | SpSt | Proconom
Deadline na plnění kroku | Do 25. dne v měsíci | 3 dny | 2 dny | 2 dny | 1 den | 1 den | 3 dny
Informované osoby |  | SO XXX |  | SO XXX
Deadline informovaných osob
Popis kroku | Zhotovitel nahraje Záznam o měření položek dle Metodiky měření. | TDS zkontroluje ZMP a opatří elektronickým podpisem. | Zhotovitel nahraje Zjišťovací protokol dle Metodiky měření. | TDS zkontroluje ZP a opatří elektronickým podpisem. | Asistent Správce Stavby zkontroluje dokumenty a opatří elektronickým podpisem. Odsouhlasením tohoto kroku dá Zhotoviteli souhlas k fakturaci. | Odpovědná osoba digitálně podepíše přiložené dokumenty a schválí krok. | Pracovník společnosti Proconom nahraje podepsané dokumenty do AspeHub a předá info o nahrání.
Zhotovitel
Zástupce objednatele
Proconom
informovaná osoba s povinným vyjádřením
informovaná osoba s nepovinným vyjádřením