## Matice informačního managementu
Označení | Činnost/úkol | Popis | Zdroj | Úroveň Pověření |  |  | Úroveň Rolí
|  |  |  | Pověřující strana (Objednatel) | Vedoucí pověřená strana (Zhotovtell) | Pověřená strana (Podzhotovitel) | Správce stavby | Koordinátor BIM | Bude doplněno vzhledem k Vedoucí pověřené straně | Bude doplněno vzhledem k Pověřené straně
1 | Posouzení a zohlednění potřeb |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1 & ČSN EN ISO 19650-5 | A/R
1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.1.1 | Pověřit jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací. | Stanovení osob pro jedntlivé role v rámci BIM (správce informací, BIM manažer, BIM koordinátor). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.1.2 | Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany). | Stanovení odpovědností jednotlivých rolí. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.1.3 | Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany). | Stanovení úkolů a činností jednotlivých rolí. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.1.4 | Stanovit pravomoce, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu). |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.1.5 | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování). |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.1 | A/R |  |  | A/R
1.2 | Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.2 | A/R |  |  | C | A/R
1.2.1 | Stanovit projektové požadavky na informace (PIR). | Vypracování PIR (v případě. že není zahrnut v EIR). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.2 | A/R |  |  | C | A/R
1.3 | Stanovení projektových milníků pro předání informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.3 | A/R |  |  |  | A/R
1.3.1 | Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu. | Stanovení dílčích milníků pro předávání výstupů. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.3 | A/R |  |  |  | A/R
1.4 | Stanovení projektového informačního standardu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.4 | A/R |  |  | I | A/R
1.4.1 | Stanovit projektový informační standard. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.4 | A/R |  |  | I | A/R
1.5 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.5 | A/R |  |  | I | A/R
1.5.1 | Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací. | Vyprácování příslušncýh kapitol PIR (v případě. že není zahrnut v EIR) stanovující požadavky na postupy vytváření digitálních modelů stavby a dalších výstupů projektu. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.5 | A/R |  |  | I | A/R
1.6 | Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.6 | A/R |  |  | I | A/R
1.6.1 | Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.6 | A/R |  |  | I | A/R
1.7 | Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 & ČSN EN ISO 19650-5 | A/R
1.7.1 | Implementovat projektové společné datové prostředí. | Implementace projektových nástrojů CDE Pověřující stranou (Objednatel). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 | A/R
1.7.2 | Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 | A/R
1.7.3 | Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 | A/R
1.7.4 | Hostovat projektové společné datové prostředí. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 | A/R
1.7.5 | Spravovat projektové společné datové prostředí. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.7 | A/R
1.7.6 | Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí. |  | n/a | A/R
1.8 | Stanovení projektového informačního protokolu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.1.8 & Information Protocol | A/R |  |  | V | A/R
1.8.1 | Stanovit projektový informační protokol | Vytvoření BIM-protokolu jako závazní smluvní přílohy. | ČSN EN ISO 19650-2, 5.1.8 | A/R |  |  | C | A/R
2 | Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2 & ČSN EN ISO 19650-5 | A/R
2.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 | A/R |  |  |  | A/R
2.1.1 | Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací. | Vypracování dokumentu Požadavků na výměnu informací (EIR). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 | A/R |  |  |  | A/R
2.1.2 | Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 a) | A/R |  |  |  | A/R
2.1.3 | Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 b) | A/R |  |  |  | A/R
2.1.4 | Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 c) | A/R |  |  |  | A/R
2.1.5 | Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritéri. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 d) | A/R |  |  |  | A/R
2.1.6 | Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.1 e) | A/R |  |  |  | A/R
2.2 | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.2 | A/R |  |  |  | A/R
2.2.1 | Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.2 | A/R |  |  |  | A/R
2.2.2 | Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít. | Rozhodnutí o využití specifického kódu určujícího možné využití poskytovaných informací. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.2 | A/R |  |  |  | A/R
2.2.3 | Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí. | Sdílení podkladů. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.2 | A/R |  |  |  | A/R
2.3 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticích kritérií |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.3 & ČSN EN ISO 19650-5 | A/R |  |  | C | A/R
2.3.1 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby). | Stanovení požadované podoby a příloh odpovědi na veřejnou soutěž (nabídky). Rozhodnutí o využití NDA. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.3 and ČSN EN ISO 19650-5; 9.1.1 | A/R |  |  | C | A/R
2.3.2 | Stanovení hodnoticích kritérií pro hodnocení odpovědí na veřejnou soutěž. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.3 | A/R |  |  | C | A/R
2.4 | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.1 | Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně: | Připrava dokumentů a příloh zadávací dokumentace. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.2 | zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.3 | zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.4 | zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticí kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.5 | zajištění, že projektové milníky pro předání informací¦projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.6 | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.7 | projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.8 | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.2.4 | A/R |  |  |  | A/R
2.4.9 | zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži. |  | n/a | A/R |  |  |  | A/R
3 | Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3 |  | A/R | A/R/C
3.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.1 |  | A/R
3.1.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací. | Stanovení osob pro jedntlivé role dle BIM-protokolu případně jiných smluvních ustanovení. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.1 |  | A/R
3.1.5 | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnící určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování). |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.1 |  | A/R
3.1.6 | Připravit čestná prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.1 |  | A/R
3.2 | Stanovení Předběžného plánu realizace BIM realizačního týmu (Pre-BEP) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.2 |  | A/R | C
3.2.1 | Stanovení Předběžného plánu realizace BIM (Pre-BEP) realizačního týmu. | Příprava Pre-BEP uchazečem. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.2 |  | A/R | C
3.3 | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | A/R
3.3.1 | Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým Předběžným plánem realizace BIM realizačního týmu. | Zvážení požadavků na informace pověřenou stranou. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | A/R
3.4 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.4 |  | A/R
3.4.1 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.4 |  | A/R
3.5 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.5 |  | A/R
3.5.1 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci. | Definice orientačního časového harmongramu prací. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.5 |  | A/R | C
3.6 | Stanovení registru rizik realizačního týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.6 |  | A/R
3.6.1 | Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.6 |  | A/R | C
3.7 | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.7 |  | A/R
3.7.1 | Zajištění, že Předběžný plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | Příprava odpovědi na veřejnou soutěž (nabídky). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.7 |  | A/R
3.7.2 | Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.7 |  | A/R
3.7.3 | Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.7 |  | A/R
3.7.4 | Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.3.7 |  | A/R
3.7a | Provedení hodnocení odpovědi realizačnío týmu na veřejnou soutěž |  | n/a | A/R | I |  |  | A/R
3.7a.1 | Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž. | Vyhodnocení veřejné soutěže a výběr vítěze. | n/a | A/R |  |  | C | A/R
3.7a.2 | Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnoticích kritérií. |  | n/a | A/R |  |  | C | A/R
3.7a.3 | Informaovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek. |  | n/a | A/R | I |  |  | A/R
4 | Proces managementu informací – Pověření |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4 | I | A/R | A/R/C/I
4.1 | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 | I | A/R | C |  | I
4.1.1 | Vypracovat plán realizace BIM (BEP) prealizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje: | Vypracování finálního dokumentu BEP. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 | I | A/R | C |  | I
4.1.2 | pozvrzení jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 a) | I | A/R | C |  | I
4.1.3 | aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků); |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 b) | I | A/R | C |  | I
4.1.4 | aktualizaci vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků); |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 c) | I | A/R | C |  | I
4.1.5 | potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 d) | I | A/R | C |  | I
4.1.6 | dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoliv dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu; a |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 e) | I | A/R | C |  | I
4.1.7 | potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.1 f) | I | A/R | C |  | I
4.2 | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.2 |  | A/R | C
4.2.1 | Zpřesnění vysoko-úrovňovou matici odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti. | Vytvoření matice odpovědnosti - seznam osob odpovědných za jednotlivé části díla. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.2 |  | A/R | C
4.2.2 | Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce. |  | n/a |  | A/R | C
4.3 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 |  | A/R
4.3.1 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | Stanovení požadavků pro předávání informací v rámi dodavatelského týmu. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 |  | A/R
4.3.2 | Definování každého jednotlivého požadavku na informace. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 a) |  | A/R
4.3.3 | Stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 b) |  | A/R
4.3.4 | Stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 c) |  | A/R
4.3.5 | Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 d) |  | A/R
4.3.6 | Stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.3 e) |  | A/R
4.4 | Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.4 |  | A/R | A/R
4.4.1 | Vytvořit šablonu úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou) | Vytvoření TIDP. | n/a |  | A/R
4.4.2 | Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.4 |  | I | A/R
4.5 | Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.5 | I | A/R | I/C
4.5.1 | Sloučení úkolových plánů předávání informací od jednotlivých úkolových týmů do podoby hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu. | Vytvoření MIDP. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.5 |  | A/R | I
4.5.2 | Zakotvit výstupy a kalendářní data v hlavním plánuu předávání informací. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.5 |  | A/R | I
4.5.3 | Informovat jednotlivé úkolové týmy a oznamovat v případě změn v TIDP. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.5 |  | A/R | I
4.5.4 | Informovat pověřující stranu o jakýchkoliv rizicích nebo problémech, které by mohly ovlivnit projektové milníky pro předání informací. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.5 | I | A/R | C |  | I
4.6 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany. | Příprava smlouvy se Zhotovitelem, která obsahuje popis všech požadavků na informace od Pověřující strany | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.2 | Zajištění, že požadavky pověřujcíí strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.3 | Zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.4 | Zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.5 | Zajištění, že plán realizace BIM (BEP) realizačního týmu je obsažen v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.6 | Zajištění, že hlavní plán pro předávání informací je obsažen v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.6 | A/R | I |  |  | A/R
4.6.7 | Zajištění, že projektový informační protokol (BIM-protokol) je obsažen v pověření. |  | n/a | A/R | I |  |  | A/R
4.6.8 | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany. |  | n/a | A/R | I |  |  | A/R
4.7 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany pro dohody s každou pověřenou stranou | Příprava smluv s Podzhotovitelem, které obsahují popis všech požadavků na informace ze strany Objednatele. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.2 | Zajištění, že požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.3 | Zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.4 | Zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.5 | Zajištění, že plán realizace BIM (BEP) realizačního týmu je obsažen v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.6 | Zajištění, že odsouhlasený úkolový plán pro předávání informací je obsažen v pověření. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.4.7 |  | A/R | I
4.7.7 | Zajištění, že projektový informační protokol (BIM-protokol) je obsažen v pověření. |  | n/a |  | A/R | I
4.7.8 | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty pověřené strany. |  | n/a |  | A/R | I
5 | Proces managementu informací – Mobilizace |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5 |  | A/R | I
5.1 | Mobilizace zdrojů |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.1 |  | A/R | I
5.1.1 | Mobilizace zdrojů, včetně: | Zahájení projektu, aktivaci realizačního týmu. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.1 |  | A/R | I
5.1.2 | potvrdit dostupnost zdrojů každého úkolového týmu; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.1 |  | A/R | I
5.1.3 | připravit a realizovat vzdělávání členů realizačního týmu týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti); |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.1 |  | A/R | I
5.1.4 | připravit a realizovat školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti). |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.1 |  | A/R | I
5.2 | Mobilizace informačních technologií |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 |  | A/R | I
5.2.1 | Mobilizace informačních technologií, včetně: | Aktivace SW nástrojů pro plnění úkolů realizačního týmu. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | R | A/R | I
5.2.2 | obstarat, implementovat, nakonfigurovat a otestovat software, hardware a IT infrastrukturu (podle požadavků); |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | R | A/R | I
5.2.3 | nakonfigurovat a otestovat projektový nástroj CDE Pověřující strany; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | R | A/R | I
5.2.4 | nakonfigurovat a otestovat (distribuovaný) projektový nástroj CDE realizačního týmu a jeho konektivitu s projektovým nástrojem CDE Pověřující strany (pokud se uplatní); |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | I | A/R | I
5.2.5 | otestovat výměny informací mezi úkolovými týmy; |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | R | A/R | I
5.2.6 | otestovat předávání informací pověřující straně. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.2 | R | A/R | I
5.3 | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.3 | I | A/R | I |  | I
5.3.1 | Otestovat a zdokumentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací. | Vyhodnocení zamýšlených projekčních postupů a metod, včetně případné úpravy a aktualizace. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.3 | I | A/R | I |  | I
5.3.2 | Zpřesnit a ověřit proveditelnost navržené struktury členění informačních kontejnerů. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.3 |  | A/R | I |  | I
5.3.3 | Vyvinout sdílené zdroje určené k používání realizačním týmem. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.3 |  | A/R | I |  | I
5.3.4 | Prezentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací všem úkolovým týmům. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.5.3 |  | A/R | I |  | I
6 | Proces managementu informací – Společné vytváření informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6 |  | I | A/R
6.1 | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | A/R
6.1.1 | Kontrola přístupu k relevantním referenčním informacím a sdíleným zdrojům v rámci projektového nástroje CDE. | Ověření dostupnosti všech informací, např. v rámci CDE. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.1 |  |  | A/R
6.1.2 | Informovat vedoucí pověřenou stranu v případě nepřístupných relevantních referenčních informací a sdílených zdrojů a posoudit potenciální dopad, jaký to může mít na TIDP. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | A/R
6.2 | Tvorba informací |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.2 |  | I | A/R
6.2.1 | Tvořit informace v souladu s příslušným TIDP. | Vytváření projektové dokumentace, zápisů atd. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.2 a) |  | I | A/R
6.2.2 | Koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informacemi sdílenými v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.2 c) |  | I | A/R
6.2.3 | Prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.2 d) |  | I | A/R
6.3 | Provedení kontroly prokazování kvality |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | A/R
6.3.1 | Provést kontrolu způsobu prokazování kvality u každého informačního kontejneru před provedením přezkoumání v něm obsažených informací . | Kontrola kvality obsahu jednotlivých předávaných souborů (informací). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | A/R
6.4 | Přezkoumávání informací a schvalování |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | A/R
6.4.1 | Provést přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí. | Kontrola a schválení obsahu jednotlivých předávaných souborů (informací). | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | A/R
6.5 | Přezkoumání informačního modelu stavby |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | A/R
6.5.1 | Provést přezkoumání informačního modelu stavby v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby umožnil průběžnou koordinaci informací v rozsahu všech součástí informačního modelu stavby. | Kontrola obsahu předávanných částí informačního modelu stavby. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | A/R
7 | Proces managementu informací – Předání informačního modelu stavby |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7 | A/R/I | A/R/I | A/R/I
7.1 | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | A/R
7.1.1 | Předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování. | Předání výstupů Pověřené strany Vedoucí pověřené straně. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | A/R
7.2 | Přezkoumání a autorizování informačního modelu stavby |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.2 |  | A/R | I
7.2.1 | Přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. | Schválení výstupů Pověřené strany. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.2 |  | A/R | I
7.3 | Předložení informačního modelu stavby pro akceptaci pověřující stranou |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.3 | I |  | A/R |  | I
7.3.1 | Předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci. | Předání výstupů Vedoucí pověřené strany Pověřující straně. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.3 | I | R | A |  | I
7.4 | Přezkoumání a akceptace informačního modelu stavby |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.4 | A/R | I | I |  | A/R
7.4.1 | Přezkoumání informačního modelu stavby v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. | Schválení výstupů Pověřující stranou. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.7.4 | A/R |  |  |  | A/R
7.4.2 | Při každém předání informačního modelu stavby vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu stavby. |  | n/a | A/R | I | I |  | A/R
8 | Proces managementu informací – Uzavření projektu |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.8 | A/R | C | C
8.1 | Archivování projektového informačního modelu (PIM) |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.8.1 | A/R |  |  |  | A/R
8.1.1 | Archvování informačních kontejnerů v společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. | Záloha dat. | ČSN EN ISO 19650-2; 5.8.1 | A/R |  |  |  | A/R
8.2 | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.8.2 | A/R | C | C |  | A/R
8.2.2 | Zachycování ponaučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro ponaučení) v průběhu projektu. Ponaučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí. |  | ČSN EN ISO 19650-2; 5.8.2 | A/R | C | C |  | A/R

## Legenda
Legenda
R - Responsible | Strana úkol vykonává sama nebo ve spolupráci
A - Accountable | Strana je odpovědná za úkol jako celek
C - Consulted | Úkol je se stranou konzultován
I - Informed | Strana je informována o tomto úkolu