Praktická správa informací o stavbě

Metodika pro ŘSD Plzeň

Verze:

Datum:

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1	Cíl metodiky	2

1.2	Použití metodiky	2

2.	Pojmy a definice	2

3.	Role a odpovědnosti	4

3.1	Objednatel	4

3.2	Zhotovitel	4

3.3	Správce stavby	5

4.	Oblasti správy informací dle fází projektu	5

4.1	Fáze přípravy	5

4.1.1	Kontrola smluvní dokumentace a požadavků (BIM, CDE, EIR)-P+S	5

4.1.1.1	Účel činnosti	5

4.1.1.2	Vstupy	5

4.1.1.3	Postup činnosti	5

4.1.1.4	Role a odpovědnosti	6

4.1.1.5	Výstupy	6

4.1.2	Konfigurace projektového nástroje CDE - Pavlína + příloha	7

4.1.2.1	Účel činnosti	7

4.1.2.2	Vstupy	7

4.1.2.3	Postup činnosti	7

4.1.2.4	Role a odpovědnosti	7

4.1.2.5	Výstupy	8

4.2	Fáze realizace	8

4.2.1	Změny během výstavby pomocí nástrojů CDE - Pavlína	8

4.2.1.1	Účel činnosti	8

4.2.1.2	Vstupy	8

4.2.1.3	Postup činnosti	8

4.2.1.4	Role a odpovědnosti	9

4.2.1.5	Výstupy	9

4.2.2	Schvalovací procesy (WF) - Pavlína + příloha	9

4.2.2.1	Účel činnosti	10

4.2.2.2	Vstupy	10

4.2.2.3	Postup činnosti	10

4.2.2.4	Evidence a vypořádání připomínek	10

4.2.2.5	Uvolnění dokumentace	11

4.2.2.6	Uzavření workflow a archivace předchozí verze	11

4.2.2.7	Role a odpovědnosti	11

4.2.2.8	Výstupy	11

4.2.3	Prostorová koordinace v rámci DiMS – Sam	12

4.2.3.1	Účel činnosti	12

4.2.3.2	Vstupy	12

4.2.3.3	Postup činnosti	12

4.2.3.4	Řešení kolizí	12

4.2.3.5	Role a odpovědnosti	13

4.2.3.6	Výstupy	13

4.2.3.7	Kontrolní body pro správce stavby	13

4.2.4	Ověřování alfanumerických informací v rámci DiMS – Sam	14

4.2.4.1	Účel činnosti	14

4.2.4.2	Vstupy	14

4.2.4.3	Postup činnosti	14

4.2.4.4	Role a odpovědnosti	15

4.2.4.5	Výstupy	15

4.2.4.6	Kontrolní body pro správce stavby	15

4.3	Fáze předání, provozu a údržby	15

4.3.1	Archivace	16

4.3.2	Export do AspeHub - Pavlína	16

5.	Přílohy	16

# Úvod

Tato metodika slouží jako praktický návod pro správu informací o stavbě, primárně s využitím metody BIM a nástrojů CDE, na projektech ŘSD v průběhu celého životního cyklu stavby. Metodika klade důraz na srozumitelnost, jednotný minimální standard a praktickou použitelnost pro tým správce stavby a další zástupce ŘSD.

## Cíl metodiky

Cílem metodiky je stanovit jednotný a prakticky použitelný rámec pro správu informací o stavbě na projektech ŘSD, s využitím metody BIM a nástrojů CDE, a to zejména za účelem:

- sjednocení základních postupů správy informací napříč projekty a správami ŘSD

- zjednodušení orientace v pojmech a procesech souvisejících s metodou BIM a nástroji CDE,

- podpory efektivní práce týmu správce stavby,

- zajištění přehlednosti, dohledatelnosti a aktuálnosti projektových informací,

- umožnění předání využitelných digitálních výstupů do navazujících systémů.

Metodika je koncipována jako realistický a udržitelný minimální standard praktické správy informací o stavbě.

## Použití metodiky

Metodika je určena k použití na projektech ŘSD ve fázi přípravy, realizace i předání stavby do provozu. Slouží jako:

- podpůrný manuál pro každodenní práci správce stavby,

- referenční dokument při nastavování, provoz a kontrolu nástrojů CDE,

- opora při řešení změn a aktualizací informací,

Metodika není ze své podstaty závazným smluvním dokumentem, ale praktickým nástrojem, který lze přiměřeně přizpůsobit specifikům konkrétního projektu.

# Pojmy a definice

| BIM – Building Information Modeling (Informační modelování staveb) | Užívání sdílené digitální reprezentace vystavěného aktiva k usnadnění procesů navrhování, výstavby a provozu pro vytváření spolehlivého základu pro rozhodování. |
| --- | --- |
| BEP – BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) | Plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací v rámci pověření řešeny realizačním týmem v souladu s BIM-protokolem a příslušnými normami. |
| BIM-protokol | Projektový informační protokol doplňující smlouvu o dílo ustanoveními a pravidly pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu stavby (IMS) včetně specifikace konkrétního způsobu využití metody BIM na daném projektu. |
| CDE (Společné datové prostředí) | Soubor nástrojů a požadavků, prostřednictvím kterých se uchovává, spravuje a sdílí obsah informačního modelu stavby nebo jeho části. |
| CDE nástroj | Technologie podporující správu informací o stavbě prostřednictvím CDE pracovního postupu a projektových procesů, které jsou nedílnou součástí metody BIM. |
| CDE pracovní postup (CDE workflow) | Řízený kolaborativní proces správy informací ve formě informačních kontejnerů. |
| Datový soubor | Elektronické seskupení dat s předem definovanými datovými strukturami. Poznámka: např. ve formátech .pdf / .dwg / .docx /… |
| Datový standard stavby (DSS) | Specifikace požadavků na informace o stavbě vyplývajících z potřeb přípravy, provádění, užívání, údržby, provádění změn a odstraňování stavby. |
| Digitální model stavby (DiMS) | Ucelená část představující prostorové uspořádání a charakteristiky stavby, jejích konstrukcí a prvků ve strukturované podobě. |
| Informace | Smysluplná data. Smysluplnost je dosažená opakovaně interpretovatelnou formalizovanou reprezentací dat vhodnou pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování. |
| Informační kontejner | Pojmenovaná neměnná množina informací o stavbě platná k datu schválení obsahu informačního kontejneru opětovně získatelná ze souboru, systému nebo ze společného datového prostředí a tvořená strukturovanými i nestrukturovanými daty společně uloženými s metadaty v předem specifikované struktuře členění. |
| Informační model stavby (IMS) | Digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik stavby a dalších informací spojených s celým životním cyklem stavby. |
| Nativní formát | Formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence. |
| Požadavky na výměnu informací (EIR) | Požadavky na informace ve vztahu k pověření. |
| Předběžný plán realizace BIM (Pre-BEP / Předběžný BEP) | Zaměřuje se na realizačním týmem navržený přístup k managementu informací a jeho způsobilost a kapacitu pro správu informací. |
| Smlouva | Smlouva, ke které je BIM-protokol vázán jako příloha. |
| Správa informací o stavbě | Standardizované postupy pořizování, poskytování, udržování, využívání a uchovávání informačního modelu stavby. |
| Revize dokumentu | Aktualizovaná verze dokumentu vydaná po provedení změn. |
| Úkolový plán předávání informací (TIDP) | Rozpis informačních kontejnerů a kalendářních dat předání pro specifický úkolový tým. |
| Zákon | Zákon č. 330/2025 Sb. o správě informací o stavbě a o vystavěném prostředí. |

Následující schéma zobrazuje pozici EIR a BEP v rámci procesu BIM.

# Role a odpovědnosti

## Objednatel

Objednatel (ŘSD) odpovídá za stanovení základních požadavků na správu informací o stavbě a za vytvoření rámce, ve kterém jsou tyto informace vytvářeny, sdíleny a využívány.

- stanovuje požadavky na výměnu informací (EIR), včetně požadavků na digitální informační model stavby (DiMS) a nástroje CDE,

- schvaluje základní principy správy informací v rámci projektu,

- rozhoduje o zásadních změnách požadavků na informace během projektu,

- kontroluje plnění smluvních požadavků týkajících se správy informací,

- přebírá schválené digitální výstupy projektu pro potřeby další správy a provozu stavby.

## Zhotovitel

Zhotovitel odpovídá za vytváření, aktualizaci a předávání projektových informací v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo a související dokumentací.

- vytváří projektovou dokumentaci a digitální informační model stavby v požadovaném rozsahu a formátu,

- ukládá výstupy do nástroje CDE v souladu s nastavenou strukturou a pravidly projektu,

- zajišťuje správnost, úplnost a aktuálnost předávaných informací,

- provádí aktualizace modelu a dokumentace v návaznosti na změny během výstavby,

- odstraňuje zjištěné neshody a zapracovává připomínky vzniklé v rámci schvalovacích procesů.

## Správce stavby

Správce stavby zajišťuje průběžnou kontrolu a koordinaci správy informací o stavbě v průběhu celého projektu.

- kontrolovat plnění požadavků na správu informací stanovených ve smlouvě, EIR a BEP,

- zajišťovat správné používání nástroje CDE v rámci projektu,

- kontrolovat ukládání, verzování a schvalování projektových informací,

- evidovat změny během výstavby a sledovat jejich promítnutí do dokumentace a DiMS,

# Oblasti správy informací dle fází projektu

## Fáze přípravy

### Kontrola smluvní dokumentace a požadavků (BIM, CDE, EIR)-P+S

#### Účel činnosti

Účelem činnosti je ověřit, že smluvní dokumentace a zadávací podklady obsahují jednoznačně definované, vzájemně konzistentní a kontrolovatelné požadavky na správu informací o stavbě, využití metody BIM, digitálního informačního modelu stavby (DiMS) a nástroje společného datového prostředí (CDE).

Tato kontrola je základním předpokladem pro správné nastavení projektových procesů a minimalizaci rizik v průběhu realizace stavby.

#### Vstupy

Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace

Požadavky objednatele na výměnu informací (EIR)

Návrh nebo finální verze BEP (pokud existuje)

Interní metodické dokumenty ŘSD

#### Postup činnosti

Správce stavby provede systematickou kontrolu dokumentace v následujícím rozsahu:

Kontrola vymezení povinnosti využívat CDE

  - Ověřit, zda je ve smlouvě jednoznačně stanoveno, že projekt bude řízen prostřednictvím CDE.

  - Ověřit, zda jsou definovány základní požadavky na stavy informačních kontejnerů, verzování a archivaci.

Kontrola požadavků na DiMS

  - Ověřit, zda je definován rozsah modelování.

  - Ověřit požadovaný formát (např. IFC).

  - Ověřit požadovanou úroveň podrobnosti a informací.

Kontrola odpovědností

  - Ověřit, kdo odpovídá za tvorbu, kontrolu a schvalování jednotlivých výstupů.

  - Ověřit, zda jsou jednoznačně určeny schvalovací pravomoci.

Kontrola návaznosti EIR a smlouvy

  - Porovnat EIR s rozsahem plnění zhotovitele.

  - Identifikovat rozpory nebo nesoulad.

Identifikace rizik

  - Nejednoznačné definice.

  - Nerealistické požadavky.

  - Chybějící kontrolní mechanismy.

Zjištěné nesoulady správce stavby písemně zaznamená a předloží k řešení objednateli.

#### Role a odpovědnosti

Správce stavby:

provádí kontrolu,

vypracovává přehled nesouladů.

ŘSD:

rozhoduje o způsobu úpravy nebo doplnění požadavků.

Zhotovitel:

poskytuje součinnost při objasňování požadavků.

#### Výstupy

- Zápis o provedené kontrole

- Seznam identifikovaných nesouladů a rizik

- Návrh opatření

### Konfigurace projektového nástroje CDE - Pavlína + příloha

#### Účel činnosti

Účelem nastavení struktury společného datového prostředí (CDE) je vytvořit přehledný, jednotný a dlouhodobě udržitelný rámec pro ukládání, správu a sdílení informačních kontejnerů v průběhu celého životního cyklu stavby. Správně navržená struktura CDE představuje základní předpoklad pro zajištění dohledatelnosti informací, jednoznačné orientace uživatelů v projektové dokumentaci a minimalizaci rizika práce s neaktuálními nebo nesprávně zařazenými podklady.

Struktura CDE musí podporovat řízení stavů informačních kontejnerů (např. rozpracováno, sdíleno, schváleno, uchováno), umožňovat jednoznačné přiřazení dokumentů ke stavebním objektům, profesím a typům výstupů a současně respektovat budoucí potřeby archivace a exportu dat do navazujících systémů objednatele.

#### Vstupy

Pro konfiguraci projektového nástroje CDE musí být k dispozici zejména následující podklady:

- požadavky objednatele na výměnu informací (EIR),

- návrh nebo finální verze plánu realizace BIM (BEP), pokud je zpracován,

- smluvní dokumentace projektu,

- interní metodické dokumenty ŘSD,

- seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO/PS),

- požadavky na strukturu a klasifikaci informačních kontejnerů,

- požadavky na názvosloví a verzování dokumentů.

Správce stavby ověřuje, že tyto podklady jsou aktuální a že jejich požadavky jsou při konfiguraci CDE zohledněny.

#### Postup činnosti

- Správce stavby:

- Nastaví základní členění dle stavů:

  - Rozpracováno

  - Sdíleno

  - Schváleno

  - Uchováno

- Vytvoří logickou strukturu dle:

  - stavebních objektů (SO/PS),

  - profesí,

  - typu výstupu.

- Ověří, že struktura:

  - umožňuje jednoznačné zařazení dokumentů,

  - podporuje budoucí archivaci,

  - umožňuje export dat.

#### Role a odpovědnosti

Správce stavby:

navrhuje strukturu projektového CDE, (Příloha Návrh struktury CDE)

zajišťuje její nastavení v používaném nástroji,

dokumentuje nastavení a seznamuje s ním účastníky projektu.

Zhotovitel:

používá nastavenou strukturu CDE při ukládání projektových výstupů,

respektuje pravidla názvosloví, verzování a stavů informačních kontejnerů,

upozorňuje na případné praktické problémy při používání struktury.

ŘSD:

schvaluje základní principy nastavení CDE,

rozhoduje o případných zásadních změnách struktury během projektu.

#### Výstupy

- Aktivní struktura CDE

- Dokumentace nastavení

## Fáze realizace

### Změny během výstavby pomocí nástrojů CDE - Pavlína

#### Účel činnosti

Účelem evidence změn během výstavby je zajistit transparentní, systematické a auditovatelné řízení všech úprav projektové dokumentace, digitálního informačního modelu stavby (DiMS) a souvisejících výstupů, které vznikají v průběhu realizace stavby.

V průběhu výstavby dochází ke změnám z technických, organizačních, majetkoprávních nebo ekonomických důvodů. Každá taková změna může mít dopad na rozsah díla, cenu, harmonogram nebo budoucí provoz stavby. Bez jednoznačné evidence změn hrozí riziko ztráty přehledu o platné dokumentaci, vznik sporů mezi účastníky projektu nebo nemožnost doložit rozhodovací proces.

#### Vstupy

Pro evidenci změn během výstavby musí být k dispozici zejména:

- aktuální projektová dokumentace,

- aktuální digitální informační model stavby (DiMS),

- evidence změnových řízení (ZBV),

- zápisy z kontrolních dnů stavby,

- technické návrhy změn nebo požadavky na úpravy projektu,

- informace o schválených nebo projednávaných změnách projektu.

Správce stavby ověřuje, že všechny podklady jsou uloženy v nástroji CDE a že jejich verze odpovídají aktuálnímu stavu projektu.

#### Postup činnosti

Správce stavby zajistí, aby:

- Každá změna byla evidována v CDE.

- Změna obsahovala:

  - jednoznačný identifikátor,

  - popis důvodu,

  - označení dotčené části stavby,

  - datum vzniku,

  - odpovědnou osobu.

- Změna byla provázána s:

  - aktualizovaným DiMS,

  - výkresovou dokumentací,

  - změnovým řízením (ZBV), je-li relevantní.

- Před uzavřením změny bylo ověřeno:

  - zapracování do všech dotčených výstupů,

  - aktualizace verzí,

  - správné nastavení stavu v CDE.

#### Role a odpovědnosti

Zhotovitel:

identifikuje změny vznikající během realizace stavby,

předkládá návrhy změn a aktualizované projektové výstupy,

aktualizuje projektovou dokumentaci a DiMS v návaznosti na schválené změny.

Správce stavby:

kontroluje evidenci změn v nástroji CDE,

sleduje provázání změn s dokumentací, modelem a změnovým řízením,

ověřuje zapracování schválených změn do projektových výstupů.

ŘSD:

rozhoduje o schválení změn s dopadem na rozsah, cenu nebo harmonogram stavby,

schvaluje postup řešení významných změn projektu.

#### Výstupy

Evidovaná změna s úplnou auditní stopou

### Schvalovací procesy (WF) - Pavlína + příloha

#### Účel činnosti

Účelem nastavení workflow v rámci CDE je vytvořit jednotný, řízený a transparentní proces sdílení, připomínkování, schvalování a publikace projektové dokumentace a digitálního modelu stavby. Workflow představuje základní mechanismus zajišťující kontrolu kvality informací před jejich uvolněním k dalšímu použití.

#### Vstupy

Pro nastavení a provoz schvalovacích procesů v rámci CDE musí být k dispozici zejména:

- smluvní dokumentace projektu,

- požadavky objednatele na výměnu informací (EIR),

- plán realizace BIM (BEP), pokud je zpracován,

- definice rolí a odpovědností jednotlivých účastníků projektu,

- struktura projektového CDE,

- pravidla názvosloví a verzování dokumentů.

Správce stavby ověřuje, že tyto podklady jsou při nastavení workflow zohledněny a že schvalovací proces odpovídá organizační struktuře projektu.

#### Postup činnosti

- Definovat kroky workflow (např. vložení – kontrola – připomínky – schválení – publikace).(Příloha šablony WF)

- Přiřadit odpovědné osoby.

- Nastavit lhůty.

- Otestovat průchod dokumentu celým procesem.

Zahájení schvalovacího procesu

- Dokument je vložen do příslušného stavu.

- Je přiřazeno workflow.

- Jsou notifikovány odpovědné osoby.

Správce stavby kontroluje správnost zahájení.

#### Evidence a vypořádání připomínek

Každá připomínka musí být:

  - jednoznačně formulována,

  - přiřazena odpovědné osobě,

  - opatřena termínem.

Odpovědná strana provede úpravu.

Aktualizovaná verze je znovu předložena ke kontrole.

Připomínka je uzavřena až po ověření nápravy.

#### Uvolnění dokumentace

Dokument může být uvolněn do stavu „Schváleno“ pouze pokud:

- byly vypořádány všechny připomínky,

- je správně označen,

- odpovídá aktuálnímu rozsahu projektu.

#### Uzavření workflow a archivace předchozí verze

Po schválení je dokument převeden do příslušného stavu.

Předchozí verze zůstává archivována.

Auditní stopa musí zůstat zachována.

Správce stavby ověřuje:

  - správné označení verze,

  - správné přiřazení stavu,

  - nemožnost zpětné editace schválené verze.

#### Role a odpovědnosti

Zhotovitel:

předkládá dokumentaci a modelové výstupy ke kontrole prostřednictvím CDE,

reaguje na připomínky v rámci schvalovacího procesu,

předkládá upravené verze dokumentace k opětovnému posouzení.

Správce stavby:

kontroluje správné zahájení schvalovacích procesů,

sleduje průběh workflow v nástroji CDE,

eviduje připomínky a jejich vypořádání,

ověřuje splnění podmínek pro uvolnění dokumentace do stavu „schváleno“.

ŘSD:

provádí finální schválení dokumentace v případech stanovených smlouvou nebo interními postupy,

rozhoduje o řešení zásadních připomínek nebo sporů mezi účastníky projektu.

#### Výstupy

Výstupem schvalovacích procesů v rámci CDE je:

- schválená projektová dokumentace nebo modelový výstup uložený ve stavu „Schváleno“,

- evidence připomínek a jejich vypořádání v rámci CDE,

- zachovaná auditní stopa celého schvalovacího procesu,

- archivované předchozí verze dokumentů.

Tyto výstupy slouží jako podklad pro další fáze realizace stavby a pro kontrolu plnění projektových požadavků.

### Prostorová koordinace v rámci DiMS – Sam

#### Účel činnosti

Cílem prostorové koordinace je zajistit, aby jednotlivé části stavby (stavební objekty, technologie, inženýrské sítě apod.) byly navrženy a realizovány bez vzájemných prostorových kolizí a v souladu se schválenou dokumentací.

Prostorová koordinace v rámci DiMS slouží zejména k:

identifikaci kolizí mezi profesemi,

předcházení vícenákladům a zdržení stavby,

zajištění souladu mezi modelem, dokumentací a skutečným provedením.

#### Vstupy

Pro provedení prostorové koordinace musí být k dispozici:

dílčí DiMS jednotlivých profesí/částí, které

odpovídají zadefinovanému souřadnicovému a výškovému systému projektu;

je možné současně zobrazit v rámci nástroje CDE (případně jiného)

další výstupy projektové dokumentace.

Správce stavby ověřuje, že pracuje s aktuálními verzemi dokumentů a modelů uloženými v nástroji CDE.

#### Postup činnosti

Federace dílčích DiMS v rámci zvoleného nástroje

Zobrazení koordinovaných dílčích DiMS v rámci nástroje.

Kontrola správného umístění modelů v souřadnicovém systému.

Ověření, že všechny modely odpovídají aktuální revizi dokumentace.

- Identifikace kolizí

  - Automatická detekce kolizí (pokud nástroj umožňuje) podle požadavků vyplývajících z EIR.

  - Vizuální kontrola kritických míst (prostupy, napojení konstrukcí, křížení sítí).

  - Identifikace prostorových nesouladů mezi modelem a výkresovou dokumentací.

- Evidence kolizí

Každá zjištěná kolize musí být:

jednoznačně označena,

prostorově lokalizována,

popsána věcně a srozumitelně,

přiřazena odpovědné profesi,

opatřena termínem pro vyřešení.

Evidence probíhá v rámci nástroje CDE.

#### Řešení kolizí

Odpovědná strana navrhne technické řešení.

Řešení je posouzeno z hlediska dopadu na ostatní části stavby.

Pokud má řešení dopad na cenu nebo rozsah díla, posoudí se jeho vazba na ZBV.

Po schválení řešení se aktualizuje:

dotčené dílči DiMS,

dotčená dokumentace,

evidence změn.

Kolize je uzavřena až po zapracování změny do všech relevantních výstupů.

#### Role a odpovědnosti

Zhotovitel:

provádí pravidelnou prostorovou koordinaci podle BEP (jestli to vyplývá z jeho kompetencí na daném projektu),

aktualizuje dílčí DiMS,

řeší identifikované kolize.

Správce stavby:

provádí pravidelnou prostorovou koordinaci podle BEP (jestli to vyplývá z jeho kompetencí na daném projektu),

kontroluje provádění koordinace,

sleduje otevřené kolize,

ověřuje zapracování změn,

posuzuje dopady na ZBV.

ŘSD:

rozhoduje v případě zásadních technických konfliktů,

schvaluje změny s dopadem na rozsah nebo cenu díla.

#### Výstupy

Výstupem prostorové koordinace je:

aktuální DiMS bez otevřených zásadních kolizí,

seznam otevřených a uzavřených kolizí,

podklady pro změnové řízení,

podklady pro dokumentaci skutečného provedení.

#### Kontrolní body pro správce stavby

Správce stavby pravidelně ověřuje:

zda jsou dílčí DiMS aktuální,

zda jsou kolize evidovány a řešeny,

zda jsou zapracovány schválené změny,

zda nedochází k nesouladu mezi modelem, dokumentací a realizací.

### Ověřování alfanumerických informací v rámci DiMS – Sam

#### Účel činnosti

Cílem ověřování alfanumerických informací je zajistit, aby alfanumerické informace v DiMS (identifikátory, parametry, klasifikace a vazby) byla úplná, správná, konzistentní, a aby odpovídala požadavkům stanovených v rámci datového standardu stavby (DSS).

Ověřování alfanumerických informací v rámci DiMS slouží zejména k:

zajištění jednoznačné identifikace prvků v rámci jednotlyvých dílčích DiMS podle požadavků DSS,

zajištění jednoznačné struktury zápisu informací (atributů, vlastností, vztahů…) v rámci DiMS podle požadavků DSS.

#### Vstupy

Pro provedení ověřování alfanumerických informací musí být k dispozici:

aktuální DiMS (dílčí DiMS) ve stupni, podorobnosti a formátu požadovaném projektem (např. IFC),

definice požadavků na data podle varianty projektu:

strojově čitelný a standardizovaný datový standard stavby ve formátu IDS (pokud existuje), nebo

datový standard stavby v tabulkové formě (např. XLSX).

Správce stavby ověřuje, že pracuje s aktuálními verzemi informačních kontejnerů uloženými v CDE a že jsou k nim dostupné požadavky na informace.

#### Postup činnosti

- Příprava kontroly

  - Určení varianty kontrolního rámce (IDS / XLSX).

  - Stanovení rozsahu kontroly (které SO/PS/IS, které profese, které milníky).

  - Zajištění aktuálních požadavků na informace.

- Kontrola verze a auditní stopy v CDE

  - Ověření, že kontrolovaný výstup má jednoznačnou revizi a správný stav v CDE.

  - Ověření dohledatelnosti změn oproti předchozí revizi (co se změnilo a proč).

- Varianty kontroly podle úrovně digitalizace

Varianta s IDS – automatizované provádění v závislosti od užitého nástroje.

Varianta bez IDS, Datový standard pouze v rámci XLSX – kombinace automatizovaných kontrol pomocí vhodných nástrojů a manuální interpretace požadavků

Evidence neshod a náprava

Každé zjištění musí být:

jednoznačně označeno,

přiřazeno k revizi a k dotčenému prvku v rámci DiMS,

popsáno věcně (co chybí / co je špatně / jaký je dopad),

přiřazeno odpovědné straně (typicky zhotovitel),

opatřeno termínem nápravy.

Evidence probíhá v rámci nástroje CDE tak, aby byla auditovatelná.

Neshoda je uzavřena až po:

dodání opravené revize,

opakované kontrole,

uložení výsledků do v rámci CDE.

#### Role a odpovědnosti

Zhotovitel:

dodává alfanumerické informace v požadované struktuře,

provádí pravidelnou verifikaci alfanumerických informací podle BEP (jestli to vyplývá z jeho kompetencí na daném projektu)

odstraňuje neshody a promítá změny do DiMS.

Správce stavby:

provádí pravidelnou verifikaci alfanumerických informací podle BEP (jestli to vyplývá z jeho kompetencí na daném projektu)

vede evidenci neshod a sleduje jejich uzavírání,

ověřuje promítnutí změn a dopady do rozpočtu/ZBV.

ŘSD:

stanoví požadavky v rámci požadavků na výměnu informací (EIR) včetně DSS,

rozhoduje o akceptaci výstupů a o postupu u zásadních neshod,

#### Výstupy

Výstupem ověřování alfanumerických informací je:

protokol o kontrole (včetně rozsahu a použitého rámce) nebo autoamtizovaný záznam v rámci nástroje CDE,

seznam otevřených a uzavřených neshod,

potvrzení akceptované revize v CDE (auditní stopa),

podklady pro změnové řízení (vazby na ZBV),

#### Kontrolní body pro správce stavby

Správce stavby pravidelně ověřuje:

zda jsou kontrolované výstupy aktuální a správně verzované v CDE,

zda jsou povinné parametry vyplněny v požadovaném rozsahu,

zda jsou jednotky a datové typy konzistentní,

zda jsou neshody evidovány, řešeny a uzavírány,

zda je zajištěna použitelnost informací pro předání do provozu a případný export do navazujících systémů.

## Fáze předání, provozu a údržby

### Archivace

Po dokončení stavby je nutné zajistit řádné uzavření projektového CDE a archivaci informací. Archivace slouží k dlouhodobému uchování schválených a relevantních dat pro potřeby provozu, správy a případných budoucích změn stavby.

Správce stavby zajišťuje:

- výběr finálních schválených informačních kontejnerů,

- jejich přesun do stavu „uchováno“,

- zachování struktury, metadat a vazeb mezi dokumenty,

- omezení možnosti další editace archivovaných dat.

Archivovaná data musí být přehledná, dohledatelná a čitelná i s časovým odstupem.

### Export do AspeHub - Pavlína

Součástí fáze předání je export vybraných informací do navazujících systémů, zejména do systému AspeHub. Export slouží k využití dat pro ekonomické vyhodnocení, správu majetku nebo další interní procesy objednatele.

Před exportem správce stavby:

- ověří úplnost a správnost dat,

- zkontroluje soulad struktury a názvosloví s požadavky cílového systému,

- zajistí, aby byly exportovány pouze schválené a aktuální informace.

Export dat z CDE do dalších systémů je posledním krokem procesu správy informací v rámci projektu a uzavírá digitální stopu stavby.

# Přílohy