## Matice přiřazení mgmt inf
|  |  |  | I - Informed - o řešení a průběhu prací je informován; | 0 | 6 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 31 |  | 0 | 0 | 35 | 29 | 35 | 18
|  |  |  | C - Consulted - řešení je s ním konzultováno; | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 13 | 29 | 13 | 7
|  |  |  | A - Accountable - osoba odpovědná za úkol jako celek. Někdy též ve variantě "Approver"; | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 | 0
|  |  |  | R – Responsible (does the job) - úkol sám nebo ve spolupráci vykonává; | 0 | 5 | 59 | 60 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 5
ID | úkol/aktivita | Nápln | Nápln | Zdroj | Projektový manažer / technik | Projektový manažér (pověřující strana) | Projektový manažer BIM | Manažér BIM (pověřující strana) | Koordinátor BIM objednatele | Administrátor CDE | Správce projektového CDE (projektový tým) | Správce informací | Provozní manažer BIM | Třetí strana objednatele | HIP / Manažer BIM dodavatele | Projektový manažér (vedoucí pověřená strana) (HIP) | Vedoucí koordinátor BIM | Koordinátor BIM (vedoucí pověřená strana) | Správce distribuovaného CDE | Správce distribuovaného CDE (realizační tým) | Třetí strana vedoucí pověřené strany | Koordinátor BIM | Vedoucí modelář BIM (pověřená strana) | Modelář BIM | Modelář BIM (pověřená strana)
1 | Proces managementu informací - posouzení a zohlednění potřeb | Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb | Proces správy informací - posouzení a potřeba | ISO 19650-2; 5.1 ISO 19560-5
1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | Jmenování osob, které budou vykonávat funkci správy informací | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R
1.1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | Pověřit jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací | Jmenování osob, které budou vykonávat funkci správy informací. | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R | A/R
1.1.2 | Stanovení rozsahu služeb pro funkci managementu informací (je-li pověřena třetí strana) | Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany) | Stanovení rozsahu služeb pro funkci správy informací. | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R | A/R
1.1.3 | Stanovení úkolů, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (je-li pověřena třetí strana) | Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany) | Stanovení úkolů, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb. | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R | A/R
1.1.4 | Stanovení pravomocí, které pověřující strana deleguje na potenciální vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (jsou-li pravomoci delegovány) | Stanovit pravomoce, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu) | Stanovení pravomoci, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu. | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R | A/R
1.1.5 | Stanovení kompetencí (znalostí nebo dovedností), které budou jednotlivci vykonávající roli potřebovat (bez ohledu na to, zda je delegována nebo ne) | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování) | Stanovení kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající funkci potřebovat. | ISO 19650-2; 5.1.1 |  | R | A/R
1.2 | Stanovení potřeby bezpečnostně orientovného přístupu |  | Stanovení potřeby přístupu zaměřeného na bezpečnost | ISO 19650-5
1.2.1 | Určení rozsahu bezpečnostních rizik, která vznikají v důsledku větší dostupnosti informací, integrace služeb a systémů a zvýšené závislosti na technologických systémech |  | Stanovení rozsahu bezpečnostních rizik, která vznikají v důsledku větší dostupnosti informací, integrace služeb a systémů a zvýšené závislosti na technologických systémech. | ISO 19650-5; 4.2 |  |  | R |  |  | A |  | C
1.2.2 | Proces bezpečnostního třídění a zaznamenání jeho výsledku |  | Provedení bezpečnostního třídění a zaznamenání jeho výsledku. | ISO 19650-5; 4.7 and 4.8 |  |  | R |  |  | A |  | C
1.2.3 | Pokud se uplatní: Vypracování a správa bezpečnostní strategie |  | V případě potřeby: Vypracování a údržba bezpečnostní strategii. | ISO 19650-5; 6 |  |  | R |  |  | A |  | C
1.2.4 | Pokud se uplatní: Vypracování a správa plánu řízení bezpečnosti |  | V případě potřeby: Vypracování a údržba plánu řízení bezpečnosti. | ISO 19650-5; 7 |  |  | R |  |  | A |  | C
1.3 | Stanovení projektových požadavků na informace | Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) | Stanovení požadavků na informace o projektu - PIR | ISO 1965-2; 5.1.2 |  | C |  | R
1.3.1 | Stanovení projektových požadavků na informace | Stanovit projektové požadavky na informace (PIR) | Stanovení požadavků na informace o projektu. | ISO 19650-2; 5.1.2 |  | C | A/R | R
1.4 | Stanovení projektových milníků pro předání informací | Stanovení projektových milníků pro předání informací | Stanovení milníků pro poskytování informací v rámci projektu | ISO 19650-2; 5.1.3 |  |  |  | R
1.4.1 | Zajištění, aby do projektového harmonogramu byly zahrnuty projektové milníky pro předání informací | Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu | Zajištění, aby byly milníky poskytování informací v rámci projektu zahrnuty do programu projektu. | ISO 19650-2; 5.1.3 |  |  | A/R | R
1.5 | Stanovení projektového informačního standardu | Stanovení projektového informačního standardu | Stanovení informačního standardu projektu | ISO 1965-2; 5.1.4 |  | I |  | R |  |  | C
1.5.1 | Stanovení projektového informačního standardu a (v případě potřeby) ověření souladu s plánem řízení bezpečnosti | Stanovit projektový informační standard a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti | Stanovení informačního standardu projektu a (případně) přezkoumání plánu řízení bezpečnosti. | ISO 19650-2; 5.1.4 |  | I | A/R | R |  |  | C
1.6 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací | Stanovení metod a postupů tvorby informací v rámci projektu | ISO 19650-2; 5.1.5 |  | I |  | R |  |  | C
1.6.1 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření projetktových informací a (v případě potřeby) ověření souladu s plánem řízení bezpečnosti | Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti | Stanovení metody a postupu tvorby informací v rámci projektu a (případně) přezkoumání plánu řízení bezpečnosti. | ISO 19650-2; 5.1.5 |  | I | A/R | R |  |  | C
1.7 | Stanovení projektových referenčních infromací a sdílených zdrojů | Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů | Stanovení referenčních informací a sdílených zdrojů projektu | ISO 19650-2; 5.1.6 |  | I |  | R
1.7.1 | Stanovení projektových referenčních infromací a sdílených zdrojů | Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje | Stanovení referenčních informací a sdílených zdrojů projektu. | ISO 19650-2; 5.1.6 |  | I | A/R | R
1.8 | Stanovení společného datového prostředí projektu | Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE) | Založení společného datového prostředí projektu | ISO 19650-2; 5.1.7 ISO 19650-5 | [6 empty] | R
1.8.1 | Zohlednění plánu řízení bezpečnosti (pokud se uplatní) v kontextu společného datového prostředí projektu | Zohlednit plán managementu bezpečnosti (v případě potřeby) v kontextu projektového společného datového prostředí | Zvažení plánu řízení bezpečnosti (je-li to relevantní) v kontextu společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-5 |  |  | R |  |  | A | R | C
1.8.2 | Implementace projektového společného datového prostředí | Implementovat projektové společné datové prostředí | Implementace společného datové prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.1.7 |  |  | R |  |  | A | R | C
1.8.3 | Konfigurace společného datového prostředí projektu pro projekt | Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt | Konfigurace společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.1.7 |  |  | R |  |  | A | R | C
1.8.3.1 | Vytvoření složkové struktury projektu. |  | Vytvoření složkové struktury projektu.
1.8.3.2 | Nastavení syntaxe pojmenování souborů. |  | Nastavení syntaxe pojmenování souborů.
1.8.3.3 | Správa přístupů členů projektu. |  | Správa přístupů členů projektu.
1.8.3.4 | Nastavení schvalovacích workflows. |  | Nastavení schvalovacích workflows.
1.8.3.5 | Propojení dokumentace s informačním modelem. |  | Propojení dokumentace s informačním modelem.
1.8.4 | Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí | Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí | Zajištění podpory společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.1.7 |  |  | R |  |  | R | R | C
1.8.5 | Hostovat projektové společné datového prostředí | Hostovat projektové společné datové prostředí | Hostování společné datové prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.1.7 |  |  | R |  |  | R | R | C
1.8.6 | Spravovat projektové společné datové prostředí | Spravovat projektové společné datové prostředí | Správa společné datové prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.1.7 |  |  | R |  |  | R | R | C
1.8.7 | Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí | Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí | Poskytování školení pro společné datové prostředí projektu. | n/a |  |  | R |  |  | R | R | C
1.9 | Stanovení projektového informačního protokolu (BIM protokolu) | Stanovení projektového informačního protokolu | Vytvoření informačního protokolu projektu - BIM protokol | ISO 19650-2; 5.1.8 |  | C |  | R
1.9.1 | Stanovení projektového informačního protokolu (BIM protokolu) | Stanovit projektový informační protokol | Vytvoření informačního protokolu projektu - BIM protokolu. | ISO 19650-2, 5.1.8 |  | C | R | R
1.9.2 | Doplnění specifických údajů do projektového informačního protokolu (pro daný projekt) |  | Vyplnění údajů v informačním protokolu projektu - BIM protokolu. |  |  |  | A/R
2 | Proces managementu informací - Výzva k podání nabídky | Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži | Proces správy informací - výzva k podání nabídky | ISO 19650-2; 5.2 ISO 19560-5
2.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR) | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.2.1 |  |  |  | R
2.1.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací a ověření souladu s plánem řízení bezpečnosti (pokud se uplatní) | Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti. | Stanovení požadavků strany oprávněné k pověření na výměnu informací a přezkoumání plánu řízení bezpečnosti. | ISO 19650-2; 5.2.1 |  |  | A/R | R
2.1.2 | Stanovení požadavků poveřující strany na informace, které budou muset být naplněny během pověření | Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření. | Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které mají být doručeny během jmenování. | ISO 19650-2; 5.2.1 a) |  |  | A/R | R
2.1.3 | Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace. | Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace. | Stanovení úrovně informační potřeby potřebné ke splnění každého informačního požadavku. | ISO 19650-2; 5.2.1 b) |  |  | A/R | R
2.1.4 | Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace | Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace. | Stanovení kritérií přijatelnosti pro každý požadavek na informace. | ISO 19650-2; 5.2.1 c) |  |  | A/R | R
2.1.5 | Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat, pro plné porozumnění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritérií pro přijetí | Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritéri. | Stanovení podpůrných informací, které by potenciální hlavní pověřená strana mohla potřebovat, aby plně pochopila nebo vyhodnotila každý informační požadavek nebo kritéria jeho přijetí. | ISO 19650-2; 5.2.1 d) |  |  | A/R | R
2.1.6 | Stanovení kalendářních dat, ve vztahu k projektovým milníkům pro předání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn | Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn. | Stanovení termínů, které se vztahují k milníkům poskytování informací v rámci projektu a klíčovým rozhodovacím bodům pověřující strany a která musí být splněna pro každý požadavek. | ISO 19650-2; 5.2.1 e) |  |  | A/R | R
2.2 | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů | Shromáždování referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.5.5 |  |  |  | R |  |  | A
2.2.1 | Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které má pověřující strana v úmyslu poskytnout budoucí vedoucí pověřené straně během procesu veřejné soutěže nebo pověření | Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření. | Shromážďování referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které má pověřující strana v úmyslu poskytnout potenciální hlavní pověřené straně během výběrového řízení nebo jmenování. | ISO 19650-2; 5.2.2 |  |  | A/R | R
2.2.2 | Stanovení vhodnosti použití informací potenciální vedoucí pověřenou stranou přiřazením statusových kódů ke všem referenčním informacím a sdíleným zdrojům, které indikují, jak je lze použít | Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít. | Zjištění, zda jsou informace vhodné k tomu, aby je potenciální hlavní pověřená strana mohla použít, a to tak, že všem referenčním informacím a sdíleným zdrojům přidělíte příslušné stavové kódy, které označují, jak je lze použít. | ISO 19650-2; 5.2.2 |  |  | A/R | R
2.2.3 | Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí | Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí. | Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím, které podávají nabídky, v bezpečném prostředí, například ve společném datovém prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.2.2 |  |  | A/R | R |  |  | A
2.3 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotících kritérií | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticích kritérií | Stanovení požadavků na odpovědi na nabídky a kritérií hodnocení | ISO 19650-2; 5.2.3 |  | C |  | R
2.3.1 | Stanovení požadavků na odpovědi na výběrové řízení pomocí smlouvy o sdílení informací (podle potřeby) | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby) | Stanovení požadavků na odpovědi na nabídky s dohodou o sdílení informací (v případě potřeby). | ISO 19650-2; 5.2.3 and ISO 19650-5; 9.1.1 |  | C | A/R | R
2.3.2 | Stanovení hodnotících kritérií, která se použijí k posouzení odpovědi na výběrové řízení | Stanovení hodnoticích kritérií pro hodnocení odpovědí na veřejnou soutěž. | Stanovení hodnotících kritérií, které se použijí pro posouzení odpovědi na nabídku. | ISO 19650-2; 5.2.3 |  | C | A/R | R
2.4 | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži | Zpracování informací o nabídkovém řízení | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  |  | R
2.4.1 | Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně: | Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně: | Sestavení informací, které mají být obsaženy v balíčku výzvy k podávání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.2 | Zajištění, aby požadavky pověřující strany na výměnu informací byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby byly do balíčku výzvy k podání nabídek zahrnuty požadavky strany oprávněné ke jmenování na výměnu informací. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.3 | Zajištění, aby příslušné referenční informace a sdílené zdroje (v rámci společného datového prostředí projektu) byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby byly do balíčku výzvy k podání nabídky zahrnuty příslušné referenční informace a sdílené zdroje (v rámci společného datového prostředí projektu). | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.4 | Zajištění, aby požadavky na odpověď na veřejnou soutež a hodnotící kritéria byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticí kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby požadavky na odpovědi na nabídku byly zahrnuty do balíčku výzvy k podání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.5 | Zajištění, aby projektové milníky pro předání informací byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že projektové milníky pro předání informací¦projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby byly milníky poskytování informací o projektu zahrnuty do balíčku výzvy k podání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.6 | Zajištění, aby projektový informační standard byl zahrnut do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby byl informační standard projektu zahrnut do balíčku výzvy k podání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.7 | Zajištění, aby projektové metody a postupy pro vytváření informací byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a | Zajištění, aby byly metody a postupy tvorby informací v rámci projektu zahrnuty do balíčku výzvy k podání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.8 | Zajištění, aby projektový informační protokol byl zahrnut do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | Zajištění, aby byl informační protokol projektu zahrnut do balíčku výzvy k podání nabídek. | ISO 19650-2; 5.2.4 |  |  | A/R | R
2.4.9 | Zajištění, aby jakékoli další potřebné informace byly zahrnuty do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži | zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži. | Zajištění, aby byly zahrnuty všechny další informace požadované v balíčku pro výzvu k podání nabídek. | n/a |  |  | A/R | R
3 | Proces managementu informací - Odpověď na veřejnou soutěž | Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž | Proces správy informací - odpověď na nabídku | ISO 19650-2; 5.3
3.1 | Nominování jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací | Jmenování osob, které budou vykonávat funkci správy informací | ISO 19650-2; 5.3.1 | [11 empty] | R |  | C
3.1.1 | Jmenování jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací. | Jmenování osob, které budou vykonávat funkci správy informací | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R
3.1.2 | Stanovení rozsahu služeb pro funkce při managementu informací (je-li jmenována potenciální pověřená strana nebo třetí strana) | Stanovit rozsah služeb pro pro management informací (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | Stanovení rozsahu služeb pro funkci správy informací. | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R
3.1.3 | Stanovení úkolů, které mají být poskytnuty jako součást rozsahu služeb (je-li jmenována potenciální pověřená strana nebo třetí strana) | Stanovit úkoly, které budou plněny v rámci rozsahu služeb (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | Stanovení úkolů, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb. | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R
3.1.4 | Stanovení pravomocí, které vedoucí pověřená strana bude delegovat na potenciální pověřenou stranu nebo třetí stranu (je-li jmenována potenciální pověřená strana nebo třetí strana) | Stanovit pravomoci, které potenciální vedoucí pověřená strana deleguje na potenciální pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | Stanovení pravomoci, které vedoucí pověřená strana přenese na budoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu. | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R
3.1.5 | Stanovení kompetencí (znalostí nebo dovedností), které jednotlivci plnící určité funkce budou potřebovat (ať jsou externisté či ne) | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnící určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování). | Stanovení kompetencí (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat. | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R |  | C
3.1.6 | Stanovení čestných prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (je-li jmenována potenciální pověřená strana nebo třetí strana, kde může nastat střet zájmů) | Připravit čestná prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). | Stanovení opatření týkající se bezúhonnosti, pokud může dojít k potenciálnímu střetu zájmů. | ISO 19650-2; 5.3.1 | [10 empty] | A/R | R
3.2 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP) | Vytvoření plánu realizace BIM pro dodavatelský tým (před jmenováním). | ISO 19650-2; 5.3.2 | [13 empty] | R |  |  |  |  | C
3.2.1 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu | Vytvoření plánu realizace BIM (před jmenováním) dodavatelského týmu | ISO 19650-2; 5.3.2 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
3.3 | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu | Posouzení schopností a kapacit pracovního týmu | ISO 19650-2; 5.3.3 | [18 empty] | R |  | C
3.3.1 | Posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informace a s (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu | Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu. | Posouzení schopností a kapacit pro poskytování informací v souladu s požadavky pověřené strany na výměnu informací a navrhovaným (před jmenováním) plánem provádění BIM dodacího týmu. | ISO 19650-2; 5.3.3 | [18 empty] | R |  | C
3.4 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu | Stanovení schopností a kapacit realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.4 | [13 empty] | R
3.4.1 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro mnagement a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání nformací. | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací. | Stanovení schopností a kapacit dodavatelského týmu tak, že shrnete hodnocení provedená jednotlivými úkolovými týmy a vytvoříte souhrn schopností dodavatelského týmu řídit a vytvářet informace a jeho schopnost včasného dodání informací. | ISO 19650-2; 5.3.4 | [10 empty] | A/R |  |  | R
3.5 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu | Vypracování mobilizačního plánu realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.5 | [13 empty] | R |  |  |  |  | C
3.5.1 | Stanovení plánu mobilizace navrhovaný realizačním týmem, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci. | Vypracování navrhovaného mobilizačního plánu realizačního týmu, který bude zahájen a realizován během mobilizace. | ISO 19650-2; 5.3.5 | [10 empty] | R |  |  | R |  |  |  | C | C | C
3.6 | Stanovení registru rizik realizačního týmu | Stanovení registru rizik realizačního týmu | Vytvoření registru rizik realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.6 | [13 empty] | R |  |  |  |  | C
3.6.1 | Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahujícího rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit | Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit | Vytvoření registru rizik realizačního týmu, který bude obsahovat rizika spojená s včasným dodáním informací v souladu s požadavky jmenující strany na výměnu informací a způsob, jakým hodlá realizační tým tato rizika řídit. | ISO 19650-2; 5.3.6 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | A/R | C | A/R
3.7 | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Sestavení odpovědi na nabídku dodavatelského týmu | [14 empty] | R
3.7.1 | Zajištění, aby byl (předsmluvní) plán realizace BIM zahrnut do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Zajištění, že (předběžný) plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | Zahrnutí plánu realizace BIM (před jmenováním) do odpovědi dodavatelského týmu na nabídku. | ISO 19650-2; 5.3.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R
3.7.2 | Zajištění, aby bylo shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity zahrnuto do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | Zajištění, aby součástí odpovědi na nabídku dodavatelského týmu bylo shrnutí posouzení schopností a kapacit. | ISO 19650-2; 5.3.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R
3.7.3 | Zajištění, aby byl plán mobilizace zahrnut do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | Zajištění, aby byl v odpovědi na nabídku dodavatelského týmu zahrnut navrhovaný mobilizační plán. | ISO 19650-2; 5.3.7 | [10 empty] | A/R |  | A | R |  |  |  | C |  | C
3.7.4 | Zajištění, aby bylo posouzení rizik u předávání informací zahrnuto do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | Zajištění, aby součástí odpovědi na nabídku dodavatelského týmu bylo posouzení rizik dodávky. | ISO 19650-2; 5.3.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R
3.8 | Vyhodnocení odpovědí realizačního týmu (týmů) na veřejnou soutěž | Provedení hodnocení odpovědi realizačnío týmu na veřejnou soutěž | Provedení posouzení nabídky dodavatelského týmu v rámci výběrového řízení | n/a |  |  |  | R | [9 empty] | I |  |  |  | C |  | C
3.8.1 | Kontrola, zda byly v odpovědích na výběrové řízení plně poskytnuty požadované informace | Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž. | Kontrola, zda byly požadované informace v odpovědi na nabídku poskytnuty v plném rozsahu. | n/a |  | C | A/R | R
3.8.2 | Vyhodnocení odpovědi realizačního týmu (týmů) na výběrové řízení na základě kritérií pro hodnocení výběrového řízení | Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnoticích kritérií. | Vyhodnocení odpovědí dodavatelského týmu na nabídku podle kritérií hodnocení nabídek. | n/a |  | C | A/R | R
3.8.3 | Informování realizačního týmu (týmů) o výsledku vyhodnocení veřejné soutěže | Informaovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek. | Informování dodavatelský tým (dodavatelské týmy) o výsledku hodnocení nabídek | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I
4 | Proces managementu informací - Pověření | Proces managementu informací – Pověření | Proces správy informací - jmenování | ISO 19650-2; 5.4
4.1 | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu | Potvrzení plánu realizace BIM | ISO 19650-2; 5.4.1 | [13 empty] | R |  |  |  |  | C
4.1.1 | Po dohodě s každou z pověřených stran schválit plán realizace BIM realizačního týmu, včetně: | Vypracovat plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje: | Vypracování plánu realizace BIM. | ISO 19650-2; 5.4.1 |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
4.1.2 | Potvrzení jména jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací | pozvrzení jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací; | Potvrzení jmén osob, které budou vykonávat funkci správy informací. | ISO 19650-2; 5.4.1 a) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
4.1.3 | Aktualizace strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků) | aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků); | Aktualizace strategii dodavatelského týmu pro poskytování informací. | ISO 19650-2; 5.4.1 b) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
4.1.4 | Aktualizace vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků) | aktualizaci vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků); | Aktualizace matici odpovědnosti na vysoké úrovni dodavatelského týmu. | ISO 19650-2; 5.4.1 c) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
4.1.5 | Potvrzení a dokumentace navržené metody a postupů realizačního týmu pro vytváření informací | potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací; | Potvrzení a zdokumentování navrhovaných metod a postupů tvorby informací dodavatelským týmem. | ISO 19650-2; 5.4.1 d) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C
4.1.6 | Dohodnout s pověřující stranou jakékoliv dodatky nebo změny projektového standardu | dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoliv dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu; a | Odsouhlasení případné doplňky nebo změny informačního standardu projektu pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.4.1 e) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | C |  |  | 2.1.1 a)
4.1.7 | Potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat | potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat. | Potvrzení softwaru, hardwaru a infrastruktury IT, které bude realizační tým používat. | ISO 19650-2; 5.4.1 f) |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C | C | C
4.2 | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu | Vytvoření podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu. | ISO 19650-2; 5.4.2 |  |  |  | I | [9 empty] | R |  |  |  | C | C | C
4.2.1 | Upřesnění vysokoúrovňové matice odpovědnosti za účelem zřízení matice podrobné odpovědnosti | Zpřesnění vysoko-úrovňovou matici odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti. | Zpřesnění matice odpovědnosti na vysoké úrovni za účelem vytvoření podrobné matice odpovědnosti | ISO 19650-2; 5.4.2 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C | C | C
4.2.2 | Sdílejte podrobnou matici odpovědnosti dodavatelskému řetězci k připomínkám a komentářům | Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce. | Sdílení podrobné matice odpovědnosti k přezkoumání a připomínkování v dodavatelském řetězci. | n/a | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C | C | C
4.3 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.3 | [13 empty] | R |  |  |  | C |  | C
4.3.1 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací. | ISO 19650-2; 5.4.3 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C |  | C
4.3.2 | Definince každého informačního požadavku | Definování každého jednotlivého požadavku na informace. | Definice jednotlivých požadavků na informace. | ISO 19650-2; 5.4.3 a) | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C |  | C
4.3.3 | Stanovení úrovně potřebnosti informací pro splnění jednotlivých požadavků na informace | stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace | Stanovení úrovně potřeby informací potřebných ke splnění každého požadavku na informace. | ISO 19650-2; 5.4.3 b) | [10 empty] | A/R |  |  | R
4.3.4 | Stanovení akceptačních kritérií pro každý jednotlivý požadavek na informace | stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace | Stanovení kritéria přijatelnosti pro každý požadavek na informace | ISO 19650-2; 5.4.3 c) | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C |  | C
4.3.5 | Stanovení kalendářních dat pro splnění jednotlivých požadavků ve vztahu k projektovým milníkům pro předání informací | stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informac | Stanovení termínů ve vztahu k milníkům dodání informací v rámci projektu. | ISO 19650-2; 5.4.3 d) | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | C |  | C
4.3.6 | Stanovení podpůrných informací, které může pověřená strana potřebovat pro plné porozumnění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím, nebo jejich vyhodnocení | stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení | Stanovení podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat, aby plně pochopila nebo vyhodnotila každý informační požadavek nebo kritéria jeho přijetí. | ISO 19650-2; 5.4.3 e) | [10 empty] | A/R |  |  | R
4.4 | Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací | Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP) | Stanovení plánu/ů dodávek informací pro daný úkol | ISO 19650-2; 5.4.4 | [13 empty] | R |  |  |  | I | R | I | C
4.4.1 | Vytoření šablony úkolového plánu předávání informací úkolového týmu (není-li poskytnuta pověřující stranou v rámci sdílených zdrojů) | Vytvořit šablonu úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou) | Vytvoření šablony plánu dodání informací o úkolu. | n/a | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | I |  | I
4.4.2 | Stanovení úkolového plánu předávání informací (TIDP) a jeho údržba pro celou dobu trvání pověření | Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření. | Tvorba a udržba plánu poskytování informací o úkolu po celou dobu jmenování | ISO 19650-2; 5.4.4 | [10 empty] | I |  |  | I |  |  |  | I | R | I | C
4.5 | Stanovení hlavního plánu předávání informací | Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP) | Vytvoření hlavního plánu poskytování informací | ISO 19650-2; 5.4.5 | [13 empty] | R |  |  |  | I | I | I
4.5.1 | Sloučení TIDP od jednotlivých úkolových týmů pro stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu | Sloučení úkolových plánů předávání informací od jednotlivých úkolových týmů do podoby hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu | Vytvoření souhrnu plánů dodávek informací z jednotlivých úkolových týmů za účelem vytvoření hlavního plánu dodávek informací (MIDP) pro daný úkolový tým. | ISO 19650-2; 5.4.5 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | I | I | I
4.5.2 | Zakotvení výstupů a klandářních dat v rámci hlavního plánu předávání informací | zakotvit výstupy a kalendářní data v hlavním plánuu předávání informací. | Sepsání základních výstupy a termíny v rámci hlavního plánu dodávek informací | ISO 19650-2; 5.4.5 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | I | I | I
4.5.3 | Informovat každý úkolový tým a oznamovat v případě změn v TIDP | informovat jednotlivé úkolové týmy a oznamovat v případě změn v TIDP | Informování jednotlivých úkolových týmů a oznamení o změnách v plánu dodávek informací. | ISO 19650-2; 5.4.5 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.5.4 | Informovat pověřující stranu o jakýchkoliv rizicích nebo problémech, které by mohly mít ovlivnit projektové milníky předávání informací | informovat pověřující stranu o jakýchkoliv rizicích nebo problémech, které by mohly ovlivnit projektové milníky pro předání informací | Informování pověřující strany o všech rizicích nebo problémech, které by mohly mít dopad na milníky realizace projektu | ISO 19650-2; 5.4.5 |  |  | I | I | [6 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.6 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | Aktualizace sdílených zdrojů | Aktualizace sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.4,6 |  |  |  | R | [9 empty] | I |  |  |  | A/R | I | A/R
4.6.1 | Aktualizace projektového informačního standardu s dohodnutými dodatky nebo změnami navrženými vedoucími pověřenými stranami v rámci jejich plánů realizace BIM a následně během jejich pověření (včetně všech aktualizací požadovaných plánem správy zabezpečení) | Aktualizovat projektový informační standard o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověčení (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti. | Aktualizace informačního standard projektu o dohodnutých doplňků nebo změny navržené vedoucími jmenovanými stranami v rámci jejich plánů provádění BIM před jmenováním a následně v průběhu jejich jmenování (včetně všech aktualizací vyžadovaných plánem řízení bezpečnosti). | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  |  | I
4.6.2 | Aktualizace metod a postupů produkce informací projektu s dohodnutými dodatky nebo změnami navrženými vedoucími pověřenými stranami v rámci jejich plánů realizaceí BIM a následně během jejich pověření (včetně všech aktualizací plánu správy zabezpečení) | Aktualizovat projektové metody a postupy pro vyvtáření informací o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověření (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti. | Aktualizace metody a postupů tvorby informací v projektu s dohodnutými doplňky nebo změnami navrženými vedoucími jmenovanými stranami v rámci jejich plánů provádění BIM před jmenováním a následně v průběhu jejich jmenování (včetně všech aktualizací vyžadovaných plánem řízení bezpečnosti). | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  | I | I | I
4.7 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | Vyplnění dokumentů o jmenování hlavní pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  |  | R | [9 empty] | I |  |  |  | I |  | I
4.7.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | Dokončení jmenovací dokumenty hlavní pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  | I |  | I
4.7.2 | Zajištění, aby do pověření byly zahrnuty požadavky pověřující strany na výměnu informací | zajištění, že požadavky pověřujcíí strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření; | Zajištění, aby byly do jmenování zahrnuty požadavky pověřující strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  | C |  | C
4.7.3 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut projektový informační standard (včetně všech dohodnutých dodatků nebo změn) | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | Zajištění, aby byl do jmenování zahrnut informační standard projektu s případnými dohodnutými doplňky nebo změnami. | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I
4.7.4 | Zajištění, aby do pověření byly zahrnuty projektové metody a postupy vytváření informací (včetně všech dohodnutých dodatků nebo změn) | zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | Zajištění, aby byly do jmenování zahrnuty metody a postupy tvorby informací v rámci projektu s případnými dohodnutými doplňky nebo změnami. | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  | I |  | I
4.7.5 | Zajištění, aby byl do pověření zahrnut plán realizace BIM realizačního týmu | zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření; | Zajištěmí, aby byl do schůzky zahrnut plán realizace BIM realizačního týmu. | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I |  |  |  | I |  | I
4.7.6 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut dohodnutý hlavní plán předávání informací (MIDP) realizačního týmu | zajištění, že hlavní plán pro předávání informací je obsažen v pověření; | Zajištění, aby byl do jmenování zahrnut hlavní plán poskytování informací (MIDP) dodavatelského týmu. | ISO 19650-2; 5.4.6 |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I
4.7.7 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut projektový informační protokol | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření; | Zajištění, aby byl do schůzky zahrnut informační protokol projektu. | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I
4.7.8 | Správa procesu říezní změn spojených s pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany. | Řízení procesu řízení změn souvisejících s dokumentací jmenování hlavní pověřené strany. | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | I |  |  | I
4.8 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřených stran | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany | Dokončení dokumentů o jmenování jmenované strany | ISO 19650-2; 5.4.7 | [13 empty] | R |  |  |  |  | I
4.8.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pro každou pověřenou stranu, včetně: | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany pro dohody s každou pověřenou stranou | Vyplnění jmenovacích dokumentů pověřené strany pro dohodu s každou pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.2 | Zajištění, aby do pověření byly zahrnuty požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací | zajištění, že požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření; | Zajištění, aby byly do jmenování zahrnuty požadavky hlavní pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.3 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut projektový informační standard (včetně všech dohodnutých dodatků nebo změn) | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | Zajištění, aby byl do jmenování zahrnut informační standard projektu s případnými dohodnutými doplňky nebo změnami. | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.4 | Zajištění, aby do pověření byly zahrnuty projektové metody a postupy vytváření informací (včetně všech dohodnutých dodatků nebo změn) | zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | Zajištění, aby byly do jmenování zahrnuty metody a postupy tvorby informací v rámci projektu s případnými dohodnutými doplňky nebo změnami. | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.5 | Zajištění, aby byl do pověření zahrnut plán realizace BIM realizačního týmu | zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření; | Zajištění, aby byl do schůzky zahrnut plán realizace BIM realizačního týmu. | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.6 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut dohodnutý úkolový plán předávání informací (TIDP) | zajištění, že odsouhlasený úkolový plán pro předávání informací je obsažen v pověření; | Zajištění, aby byl do jmenování zahrnut dohodnutý plán poskytování informací o úkolu (TIDP). | ISO 19650-2; 5.4.7 | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  |  | I
4.8.7 | Zajištění, aby do pověření byl zahrnut projektový informační protokol | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření; | Zajištění, aby byl ve schůzce zahrnut informační protokol projektu. | n/a | [10 empty] | A/R |  |  | R |  |  |  | I | I | I
4.8.8 | Provedení změnového kontrolního procesu souvisejícího s pověřovacími dokumenty pověřených stran | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty pověřené strany. | Řízení procesu řízení změn souvisejících s dokumentací jmenování pověřené strany. | n/a | [10 empty] | R |  |  | R |  |  |  | I | I | I
5 | Proces managementu informací - Mobilizace | Proces managementu informací – Mobilizace | Proces řízení informací - mobilizace | ISO 19650-2; 5.5 | [17 empty] | I |  | I
5.1 | Mobilizace zdrojů | Mobilizace zdrojů | Mobilizace zdrojů | ISO 19650-2; 5.5.1 | [13 empty] | R |  |  |  | I | C | I | I
5.1.1 | Mobilizace zdrojů, včetně: | Mobilizace zdrojů, včetně: | Mobilizace zdrojů. | ISO 19650-2; 5.5.1 | [13 empty] | R |  |  |  | I | I | I
5.1.2 | Potvrzení dostupnosti zdrojů každého úkolového týmu | potvrdit dostupnost zdrojů každého úkolového týmu | Potvrzení dostupnosti zdrojů každého pracovního týmu. | ISO 19650-2; 5.5.1 | [13 empty] | R |  |  |  | I | C | I | I
5.1.3 | Příprava a realizace vzdělávání členů realizačního týmu, týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti) | připravit a realizovat vzdělávání členů realizačního týmu týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti) | Vypracování a poskytnutí členům realizačního týmu vzdělávání o tématech, jako je rozsah projektu, požadavky na výměnu informací a milníky dodávky. | ISO 19650-2; 5.5.1 | [13 empty] | R |  |  |  | I | I | I | I
5.1.4 | Příprava a realizace školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti) | připravit a realizovat školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti) | Vypracování a poskytnutí školení (požadované dovednosti) členům realizačního týmu. | ISO 19650-2; 5.5.1 | [12 empty] | A | R |  |  |  | I | I | I | I
5.2 | Mobilizace informačních technologií | Mobilizace informačních technologií | Mobilizace informační technologie | ISO 19650-2; 5.5.2 | [13 empty] | R |  |  |  |  | C
5.2.1 | Mobilizace informačních technologií, včetně: | Mobilizace informačních technologií, včetně: | Mobilizace informační technologie. | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  |  | R |  |  |  |  | I
5.2.2 | Obstarání, implementace, konfigurace a otestování software, hardware a IT infrastruktury (podle požadavků) | obstarat, implementovat, nakonfigurovat a otestovat software, hardware a IT infrastrukturu (podle požadavků) | Pořízení, implementace, konfigurace a testování softwaru, hardwaru a infrastruktury IT (podle potřeby). | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  | A/R | R |  |  |  | I | I | I
5.2.3 | Konfigurace a otestování projektového CDE v souladu s 1.8 | nakonfigurovat a otestovat projektové CDE | Konfigurace a testování společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  | A/R | R |  |  |  | I | I | I
5.2.4 | Konfigurace a testování (distribuovaného) CDE realizačního týmu a jeho konektivitu a projektovým CDE (pokud se uplatní) v souladu s 1.8 | nakonfigurovat a otestovat (distribuované) CDE realizačního týmu a jeho konektivitu s projektovým CDE (pokud se uplatní) | Konfigurace a testování (distribuovaného) společného datového prostředí realizačního týmu a jeho propojení se společným datovým prostředím projektu (pokud je to relevantní). | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  | A/R | R |  |  |  | I | I | I
5.2.5 | Otestování výměny informací mezi úkolovými týmy | otestovat výměny informací mezi úkolovými týmy | Testování výměny informací mezi úkolovými týmy. | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  | A/R | R |  |  |  | I | C | I | I
5.2.6 | Otestování předávání informací pověřující straně | otestovat předávání informací pověřující straně | Testování předávání informací pověřující straně. | ISO 19650-2; 5.5.2 | [10 empty] | R |  |  | R |  |  |  |  | I
5.3 | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací | Testování metody a postupy tvorby informací v rámci projektu | ISO 19650-2; 5.5.3 |  |  |  | I | [8 empty] | A | R |  |  |  | I | C | I | I
5.3.1 | Testování a dokumentace projektových metod a postupů pro vytváření informací | otestovat a zdokumentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací | Testování a zdokumentování metody a postupu tvorby informací v rámci projektu. | ISO 19650-2; 5.5.3 |  |  | I | I | I | [5 empty] | R |  | A | R |  |  |  | I | C | I | I
5.3.2 | Zpřesnění a ověření proveditelnosti navržené struktury členění informačních kontejnerů | zpřesnit a ověřit proveditelnost navržené struktury členění informačních kontejnerů | Zpřesnění a ověření, zda je navržená struktura rozdělení informačních kontejnerů funkční. | ISO 19650-2; 5.5.3 |  |  |  | I | [6 empty] | R |  | A | R |  |  |  | I | C | I | I
5.3.3 | Vývoj sdílených zdrojů určených k používání realizačním týmem | vyvinout sdílené zdroje určené k používání realizačním týmem | Vypracování sdílených zdrojů, které bude využívat realizační tým. | ISO 19650-2; 5.5.3 |  |  |  | I | [6 empty] | R |  | A | R |  |  |  | I | C | I | I
5.3.4 | Prezentace projektových metod a postupů pro vytváření informací všech úkolovým týmům | prezentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací všem úkolovým týmům | Předání metod a postupů tvorby informací v rámci projektu všem úkolovým týmům. | ISO 19650-2; 5.5.3 |  |  |  | I | [6 empty] | R |  | A | R |  |  |  | I | C | I | I
6 | Proces managementu informací - Společné vytváření informací | Proces managementu informací – Společné vytváření informací | Proces řízení informací - společná tvorba informací | ISO 19650-2; 5.6 | [12 empty] | A |  |  |  |  | I |  | I
6.1 | Kontrola dostupnosti refernnčích informací a sdílených zdrojů | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.6.1 | [13 empty] | I |  |  |  |  | R |  | C
6.1.1 | Kontrola, že příslušné referenční informace a sdílené zdroje jsou k dispozici v rámci projektového CDE | Kontrola přístupu k relevantním referenčním informacím a sdíleným zdrojům v rámci projektového společného datového prostředí. | Kontrola, zda jsou v rámci společného datového prostředí projektu k dispozici příslušné referenční informace a sdílené zdroje. | ISO 19650-2; 5.6.1 | [12 empty] | A |  |  |  |  | I | R | I | C
6.1.2 | Uvědomění vedoucí pověřené strany a posouzení potenciálního dopadu, jaký nedostupnost referenčních informací a sdílených zdrojů může mít na TIDP | informovat vedoucí pověřenou stranu v případě nepřístupných relevantních referenčních informací a sdílených zdrojů a posoudit potenciální dopad, jaký to může mít na TIDP. | Informování hlavní pověřené strany a zhodnocení potenciálního dopadu, který by nedostupnost referenčních informací a sdílených zdrojů mohla mít na plán poskytování informací o úkolu (TIDP). | ISO 19650-2; 5.6.1 | [12 empty] | A | I |  |  |  | I | R | I | C
6.2 | Tvorba informací | Tvorba informací | Vytvoření informací | ISO 19650-2 | [12 empty] | A | I |  |  |  | I | A | I | R
6.2.1 | Tvorba informací v souladu s příslušným TIDP | tvořit informace v souladu s příslušným TIDP | Vytváření informací v souladu s příslušným plánem poskytování informací o úkolu (TIDP) | ISO 19650-2; 5.6.2 a) | [12 empty] | A | I |  |  |  | I | A | I | R
6.2.2 | Koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informace misdílenámi v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informacemi sdílenými v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | Koordinovace a porovnávání všech informací s informacemi sdílenými v rámci společného datového prostředí projektu v souladu s metodami a postupy tvorby informací v rámci projektu. | ISO 19650-2; 5.6.2 c) | [13 empty] | I |  |  |  |  | A |  | R
6.2.3 | Prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí | prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí | Prostorová koordinovace geometrických modelů s jinými geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností, které se nacházejí v rámci společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.6.2 d) | [13 empty] | I |  |  |  |  | R
6.3 | Provedení kontroly prokazování kvality | Provedení kontroly prokazování kvality | Provádění kontroly zajištění kvality | ISO 19650-2; 5.6.3 | [13 empty] | I |  |  |  | A/R | R | A/R | I
6.3.1 | Provedení kontroly prokazování kvality u každého informačního kontejneru v souladu s projektovými metodami a postupy vytváření informací projektu před provedením přezkoumání v něm obsažených informací | provést kontrolu způsobu prokazování kvality u každého informačního kontejneru před provedením přezkoumání v něm obsažených informací | Provádění kontroly zajištění kvality každého informačního kontejneru v souladu s metodami a postupy tvorby informací projektu před provedením přezkumu informací v něm obsažených. | ISO 19650-2; 5.6.3 | [12 empty] | I | I |  |  |  | A/R | R | A/R | I
6.4 | Přezkoumání informací a schválení pro sdílení | Přezkoumávání informací a schvalování | Přezkoumání informací a schválení jejich sdílení | ISO 19650-2; 5.6.4 | [13 empty] | I |  |  |  |  | R |  | I
6.4.1 | Přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí | provést přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí | Provádění kontroly informací v každém informačním kontejneru v souladu s metodami a postupy tvorby informací projektu před jejich sdílením ve společném datovém prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.6.4 | [12 empty] | I | I |  |  |  | A/R | R | A/R | I
6.5. | Přezkoumání informačního modelu | Přezkoumání informačního modelu | Přezkoumání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.6.5 | [12 empty] | I | I |  |  |  | A/R | R | A/R | I
6.5.1 | Přezkoumání informačního modelu v souladu s produktovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby byla umožněna průběžná koordinace informací v rozsahu všech součástí informačního modelu | provést přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby umožnil průběžnou koordinaci informací v rozsahu všech součástí informačního modelu | Přezkoumání informačního modelu v souladu s metodami a postupy tvorby informací v rámci projektu, aby se usnadnila průběžná koordinace informací v každém prvku informačního modelu. | ISO 19650-2; 5.6.5 | [12 empty] | I | I |  |  |  | A/R | R | A/R | I
7 | Proces managementu informací - Předání informačního modelu | Proces managementu informací – Předání informačního modelu | Proces správy informací - poskytování informačních modelů | ISO 19650-2; 5.7
7.1 | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou | Předložení informačního modelu k autorizaci vedoucí pověřené strany | ISO 19650-2; 5.7.1 | [12 empty] | I | I |  |  |  | A/R | A | A/R | R
7.1.1 | Předložení informací vedoucí pověřené straně v rámci projektového společného datového prostředí pro autorizování před předáním informačního modelu pověřující straně | předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování | Předložení informací vedoucí pověřené straně k autorizaci v rámci společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.7.1 | [13 empty] | I |  |  |  |  | A |  | R
7.2 | Přezkoumání a autorizování informačního modelu | Přezkoumání a autorizování informačního modelu | Přezkoumání a autorizace informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.2 | [12 empty] | I | R |  |  |  | A/R | I | A/R
7.2.1 | Přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | Přezkoumání informačního modelu v souladu s metodami a postupy tvorby informací v rámci projektu | ISO 19650-2; 5.7.2 | [13 empty] | R |  |  |  |  | I
7.3 | Předložení infromačního modelu pro akceptaci pověřující stranou | Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou | Předložení informačního modelu k přijetí pověřující stranou | ISO 19650-2; 5.7.3 |  |  |  | I | [8 empty] | I | R |  |  |  | A/R | A | A/R
7.3.1 | Předložení informačního modelu vedoucí pověřené straně pro autorizování v rámci projektového CDE | předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci. | Předložení informací k přezkoumání a přijetí pověřující stranou v rámci společného datového prostředí projektu. | ISO 19650-2; 5.7.3 |  |  |  | I | I | [8 empty] | R |  |  |  |  | A
7.4 | Přezkoumání a akceptace informačního modelu | Přezkoumání a akceptace informačního modelu | Přezkoumání a přijetí informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.4 |  |  |  | R | [9 empty] | I |  |  |  |  | I
7.4.1 | Přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovámi metodami a postupy pro vytváření informací | přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. | Přezkoumání informačního modelu v souladu s metodami a postupy tvorby informací v rámci projektu | ISO 19650-2; 5.7.4 |  |  |  | R | A/R | [7 empty] | I |  |  |  |  | A/R |  | A/R
7.4.2 | Vypracování zprávy při každé výměně informací o provedeném přezkumu informačního modelu | Při každém předání informačního modelu vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu. | Vypracování zprávy o provedeném přezkumu informačního modelu při každé výměně informací | n/a |  |  |  | R | A/R | [8 empty] | I |  |  |  |  | I
8 | Proces managementu informací - Uzavření projektu | Proces managementu informací – Uzavření projektu | Proces řízení informací - uzavření projektu | ISO 19650-2; 5.8 | [12 empty] | A/R |  |  |  |  | I |  | I
8.1 | Archivování projektového informačního modelu | Archivování projektového informačního modelu | Archivace informačního model projektu | ISO 19650-2; 5.8.1 |  |  |  | R
8.1.1 | Archivování informačních kontejnerů v projektovém CDE v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | Archvování informačních kontejnerů v projektovém společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | Archivace informačních kontejnerů v rámci společného datového prostředí projektu v souladu s metodami a postupy tvorby informací projektu. | ISO 19650-2; 5.8.1 |  |  | A/R | R | [13 empty] | A/R |  | A/R
8.2 | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty | Zachycení získaných zkušeností pro budoucí projekty | ISO 19650-2; 5.8.1 |  |  |  | R | [9 empty] | C |  |  |  |  | C |  | I
8.2.1 | Uspořádání a řízení workshopu o ponaučeních (nebo zahrnutí ponaučení do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v harmonogramu projektu | Uspořádat a vést workshop o získaných zkušenostech (nebo zahrnout získané zkušenosti do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v programu projektu. | Uspořádání a vedení semináře o získaných zkušenostech (nebo zahrnutí získaných zkušeností do jiných dohodnutých seminářů) v souladu se semináři uvedenými v programu projektu. | n/a |  |  | A/R | R | [6 empty] | C |  |  | C |  |  |  |  | C |  | I
8.2.2 | Zachycení ponaučení během projektu (pomocí šablony ponaučení). Získané poznatky by měly být udržovány v průběhu projektu a nahrány do projektového CDE nebo jiného dohodnutého centrálního úložiště znalostí | Zachycování ponaučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro ponaučení) v průběhu projektu. Ponaučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí. | Záznam získaných zkušeností v průběhu projektu. Získané zkušenosti by měly být uchovávány po celou dobu projektu a nahrány do společného datového prostředí projektu nebo jiného dohodnutého centrálního úložiště znalostí. | ISO 19650-2; 5.8.2 |  |  | A/R | R | [6 empty] | C |  | I | C |  |  |  | I | C | I
Note on G5: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Projektový manažer nebo projektový manažer BIM?
Note on P5: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Má to být HIP?
Note on W5: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Vedoucí modelář BIM?
Note on A6: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Tučně je to, co už jsem zvalidoval
Note on B49: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Tady by mě zajímalo, jak k tomu přistupujete
Note on B50: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Co to vlastně přesně znamená?